## ...
LIFE INSUBRICUS

## Indice
Azioni di progetto
Deliverable e millestone
Cronoprogramma
Budget progetto
Budget Parco Ticino
Budget Parco Paleonotologico astigiano
Budget Città Metropolitana di Torino - CMTO
Budget Eleade
Budget IDECO
Budget Parco Pineta
Budget Parco Po Piemontese
Budget Parco Ticino LM

## Azioni
N. Azione | Azione | Inizio | Termine | Attività | Descrizione attività | Milestone | Deliverable | Responsabile | Beneficiari coinvolti | Budget azione | Note
A1 | A1 - Procedure amministrative per l’avvio del progetto | 2020-10-01 | 2020-12-01 |  |  | Primo incontro del comitato di gestione (Steering Committee) - 31.12.2020 | Atti approvazione del gruppo di lavoro, del personale assegnato al progetto e del Partnership Agreement - 30.11.2020 | Ticino | Astigiano, CMTorino, ELEADE, IDECO, Pineta, PoTorino, TicinoLM | 20492
A1 | [5 empty] | Partnership Agreement sottoscritti - 31.12.2020 | Formalizzazione del comitato di direzione (Steering Committee): Project Manager, referenti tecnici e amministrativi per ogni beneficiario - 30.11.2020
A1 | [6 empty] | Programma delle attività - 31.12.2020
A2 | A2 - Consultazione e sottoscrizione di accordi con i privati proprietari dei siti d’intervento | 2020-10-01 | 2021-12-01 |  |  | N. 60 proprietari coinvolti - 31.10.2020 | Fogli presenza coinvolgimento dei privati - 31.10.2021 | Ticino | Astigiano, CMTorino, ELEADE, IDECO, Pineta, PoTorino, TicinoLM | 27298
A2 | [5 empty] | Realizzazione evento pubblico di coinvolgimento dei privati - 31.10.2021 | N. 60 accordi sottoscritti - 31.10.2021
A2 | [5 empty] | Sottoscrizione n. 60 accordi - 31.10.2021 | Produzione n.100 targhe e n.100 gadget - 31.10.2021
A3 | A3 - Piano reintroduzione/ripopolazione Pelobates fuscus insubricus e Studio di fattibilità | 2020-10-01 | 2022-12-01 | A.3.1 - Analisi genetiche |  |  | Report analisi genetiche - 31.10.2022 | Ticino | Astigiano, CMTorino, ELEADE, IDECO, Pineta, PoTorino, TicinoLM | € 183.769 Personale: Ticino - 7.670€; IDECO - 2.280€; Astigiano - 932€; Pineta - 2.062€; ELEADE - 4.500€; PoTorino - 2.542€; TicinoLM - 2.116€; CMTorino - 1.667€ Assistenza esterna: Ticino - 160.000€
A3 |  |  |  | A.3.2 - Analisi sanitarie |  |  | Report analisi sanitarie - 31.10.2022
A3 |  |  |  | A.3.3 - Piano di reintroduzione/ripopolamento e studio di fattibilità |  |  | Studio di fattibilità - 31.12.2022
A3 |  |  |  | A.3.4 - Procedure autorizzative |  | Conclusione dell'iter autorizzativo - 31.12.2022 | Autorizzazioni della Regione Lombardia - 31.12.2022
A3 | [6 empty] | Autorizzazioni della Regione Piemonte - 31.12.2022
A4 | A4 - Pianificazione esecutiva delle azioni C1-C6 | 2020-10-01 | 2023-12-01 |  |  | Ottenimento delle autorizzazioni necessarie per l’implementazione del primo lotto di interventi concreti delle azioni C1, C2, C3, C4, C5, C6 - 31.10.2021 | Copia digitale della progettazione esecutiva degli interventi Azione C2 - 31.10.2021 | Ticino | Astigiano, CMTorino, Pineta, PoTorino, TicinoLM | 221111
A4 | [5 empty] | Approvazione del progetto esecutivo degli interventi dell'azione C2 - 30.11.2021
A4 | [5 empty] | Aggiudicazione degli interventi dell'azione C2 - 31.12.2021
A4 | [5 empty] | Ottenimento delle autorizzazioni necessarie per l’implementazione del secondo lotto di interventi concreti delle azioni C1, C3, C4, C5, C6 - 31.10.2022 | Copia digitale della progettazione esecutiva degli interventi Azione C1 - 31.10.2022
A4 | [5 empty] | Approvazione del progetto esecutivo degli interventi dell'azione C1 - 30.11.2022
A4 | [5 empty] | Approvazione del progetto esecutivo degli interventi dell'azione C3 - 30.11.2022 | Copia digitale della progettazione esecutiva degli interventi Azione C3 - 31.10.2022
A4 | [5 empty] | Aggiudicazione degli interventi dell'azione C1 - 31.12.2022
A4 | [5 empty] | Aggiudicazione degli interventi dell'azione C3 - 31.12.2022
A4 | [5 empty] | Approvazione del progetto esecutivo degli interventi dell'azione C4 - 30.09.2023 | Copia digitale della progettazione esecutiva degli interventi Azione C4 - 31.07.2023
A4 | [5 empty] | Approvazione del progetto esecutivo degli interventi dell'azione C5 - 30.09.2023
A4 | [5 empty] | Approvazione del progetto esecutivo degli interventi dell'azione C6 - 30.09.2023 | Copia digitale della progettazione esecutiva degli interventi Azione C5 - 31.07.2023
A4 | [5 empty] | Ottenimento delle autorizzazioni necessarie per l’implementazione del terzo lotto di interventi concreti delle azioni C4, C5, C6 - 31.10.2023
A4 | [5 empty] | Aggiudicazione degli interventi dell'azione C4 - 31.10.2023 | Copia digitale della progettazione esecutiva degli interventi Azione C6 - 31.07.2023
A4 | [5 empty] | Aggiudicazione degli interventi dell'azione C5 - 31.10.2023
A4 | [5 empty] | Aggiudicazione degli interventi dell'azione C6 - 31.10.2023
A5 | A5 - Aggiornamento Natura 2000 Data Form | 2022-10-01 | 2026-12-01 |  |  | Approvazione dell'aggiornamento dei Form Natura 2000 da parte delle due Regioni Piemonte e Lombardia - 31.12.2025 | Atti formali che tracciano gli iter di approvazione - 31.12.2025 | Ticino | CMTorino, ELEADE, IDECO, Pineta, PoTorino | 10175
A5 | [5 empty] | Approvazione dell'aggiornamento dei Form Natura 2000 da parte del Ministero - MATTM - 31.12.2026 | Form Natura 2000 dei siti IT1110019, IT1110047, IT1110050, IT1110063, IT2010009, IT2020007 aggiornati - 31.12.2025
A6 | A6 - Monitoraggio ex-ante | 2021-01-01 | 2022-12-01 | A.6.1 - Monitoraggio delle popolazioni di P. f. insubricus |  |  | Copia digitale della relazione di monitoraggio ex-ante - 31.12.2022 | ELEADE | Astigiano, CMTorino, Pineta, PoTorino, Ticino, TicinoLM | 99298
A6 |  |  |  | A.6.2 - Monitoraggio idrologico
A6 |  |  |  | A.6.3 - Monitoraggio Procambarus clarkii
A7 | A7 - Formazione erpetologi junior e costituzione di una task-force di volontari | 2020-10-01 | 2026-03-01 | A.7.1 - Costituzione di una task force |  | Sottoscrizione degli accordi per la costituzione della Task force - 31.12.2021 | Adesioni al progetto da parte delle Associazioni e accordi con i Beneficiari per la costituzione della Task force - 31.12.2021 | Ticino | Astigiano, CMTorino, ELEADE, IDECO, Pineta, PoTorino, TicinoLM | 150973
A7 | [5 empty] | Realizzazione e distribuzione di gadget per volontari - 31.12.2021
A7 | [5 empty] | N. 50 giovani volontari che aderiscono al Corpo Europeo di Solidarietà - 31.12.2023
A7 | [5 empty] | N. 80 volontari formati - 31.12.2023
A7 | [5 empty] | Realizzazione della 'Giornata del Pelobate - volontari per il LIFE' - 31.12.2026
A7 |  |  |  | A.7.2 - Formazione erpetologi junior e volontari |  | N. 4 erpetologi junior formati - 31.12.2023 | Materiali didattici per l'attività di formazione - 31.12.2025
A8 | A8 - Linee guida per la conservazione degli Anfibi | 2025-10-01 | 2026-12-01 |  |  | Pubblicazione della Linea Guida da parte degli Enti gestori dei Parchi, beneficiari di progetto - 31.03.2026 | Linee guida per la conservazione del P.f. insubricus e della batracofauna - 31.03.2026 | Ticino | Astigiano, CMTorino, ELEADE, IDECO, Pineta, PoTorino, TicinoLM | 46777
A8 | [5 empty] | Pubblicazione cartacea e online nella collana quaderni per la Conservazione della Natura di ISPRA - 31.03.2026
B1 | B1 - Acquisto di terreni per ricostruzione habitat a favore di Pelobates fuscus insubricus | 2020-10-01 | 2021-12-01 | B.1.1 - Sub-azione Ticino |  |  | Stipula del contratto di compra-vendita dal Notaio - 31.12.2021 | Ticino | CMTorino, PoTorino | 69327
B1 |  |  |  | B.1.2 - Sub-azione CMTorino
B1 |  |  |  | B.1.3 - Sub-azione PoTorino
B1 |  |  |  | B.1.4 - Disponibilità delle aree con uso a lungo termine a favore della specie target
C1 | C1 - Incremento della funzionalità della rete ecologica a favore di P. f. insubricus nella ZSC IT2010011 del Parco del Ticino Lombardo | 2021-10-01 | 2023-06-01 | C.1.1 - Interventi di ripristino e miglioramento presso la Peverascia |  | Fine degli interventi di ripristino con n. 11 aree ripristinate ed incremento della funzionalità della rete ecologica a favore di P. fuscus insubricus - 30.06.2023 | Certificati di regolare esecuzione degli interventi - 30.06.2023 | Ticino | - | 167254
C1 |  |  |  | C.1.2 - Interventi di ripristino e miglioramento presso l'acquitrino Mezzana superiore
C1 |  |  |  | C.1.3 - Interventi di ripristino e miglioramento presso lo Stagno Goccia
C1 |  |  |  | C.1.4 - Interventi di ripristino e miglioramento presso l'acquitrino Lazzaretto di Somma
C1 |  |  |  | C.1.5 - Interventi di ripristino e miglioramento presso il fosso dell'Ontaneto
C1 |  |  |  | C.1.6 - Interventi di ripristino e miglioramento presso l'Acquitrino Madonna della Ghianda
C1 |  |  |  | C.1.7 - Interventi di ripristino e miglioramento del complesso di Zone umide del Vernolo (Lazzaretto di Somma lombardo)
C2 | C2 - Interventi per la costituzione di un secondo nucleo riproduttivo di P. f. insubricus nella ZSC IT1150001 del Parco del Ticino Lago Maggiore | 2021-10-01 | 2022-06-01 | C2 |  | Fine degli interventi con il ripristino di n. 1 zone umide - 30.06.2022 | Certificati di regolare esecuzione degli interventi - 30.06.2022 | TicinoLM | - | 73163
C3 | C3 - Interventi per il rafforzamento della metapopolazione esistente e la costituzione di tre nuovi nuclei riproduttivi di P. f. insubricus nella ZSC IT2020007 del Parco della Pineta | 2021-10-01 | 2023-06-01 | C.3.1 - Ripristino e miglioramento di un'area umida esistente denominata 'Laghetto del Rusùn' |  | Fine degli interventi di ripristino di n. 1 zona umida e di creazione di 3 nuove zone umide - 30.06.2023 | Certificati di regolare esecuzione degli interventi - 30.06.2023 | Pineta | - | 273935
C3 |  |  |  | C.3.2 - Creazione di una nuova zona umida in loc. Palude
C3 |  |  |  | C.3.3 - Creazione di due nuove zone umide in Comune di Castelnuovo Bozzente
C4 | C4 - Interventi per la costruzione di quattro nuovi nuclei riproduttivi di P. fuscus insubricus nella ZSC IT1170003 del Parco Paleontologico Astigiano | 2021-10-01 | 2024-06-01 | C.4.1 - Intervento di ripristino e miglioramento dell'acquitrino codice BEL19 |  | Fine degli interventi di ripristino di n. 4 zone umide e di creazione di una nuova zona umida - 30.06.2024 | Certificati di regolare esecuzione degli interventi - 30.06.2024 | Astigiano | - | 330280
C4 |  |  |  | C.4.2 - Intervento di ripristino e miglioramento del fosso codice BEL20
C4 |  |  |  | C.4.3 - Intervento di ripristino e miglioramento dell'acquitrino codice BEL24
C4 |  |  |  | C.4.4 - Scavo di due nuovi stagni gemelli, codice BEL_New2-3
C4 |  |  |  | C.4.5 - Scavo nuovo stagno, codice BEL_New1
C5 | C5 - Interventi per rafforzare tre metapopolazioni nelle ZSC IT1110021, IT1110047, IT1110035 e costituzione di una metapopolazione presso la ZSC IT1110063, gestite dalla Città Metropolitana di Torino | 2021-10-01 | 2024-06-01 | C.5.1 - IT1110063 |  | Fine degli interventi per il rafforzamento e la costituzione di 4 metapopolazioni: ZSC IT1110021, IT1110047, IT1110035, IT1110063 - 30.06.2024 | Certificati di regolare esecuzione degli interventi - 30.06.2024 | CMTorino | - | 436915
C5 |  |  |  | C.5.2 - IT1110021
C5 |  |  |  | C.5.3 - IT1110047
C5 |  |  |  | C.5.4 - IT1110035
C6 | C6 - Potenziamento della rete ecologica lungo la Dora Baltea, fra il fiume Po e l'anfiteatro Morenico d'Ivrea attraverso le 5 ZSC gestite dall'Ente di Gestione delle Aree Protette del Po Torinese | 2021-10-01 | 2024-06-01 | C.6.1 - IT1110019 |  | Fine degli interventi con il ripristino di n. 19 zone umide e la creazione di 5 nuove zone umide - 30.06.2024 | Certificati di regolare esecuzione degli interventi - 30.06.2024 | PoTorino | - | 719045
C6 |  |  |  | C.6.2 - IT1110025
C6 |  |  |  | C.6.3 - IT1110050
C6 |  |  |  | C.6.4 - IT1120013
C6 |  |  |  | C.6.5 - IT1130004
C7 | C7 - Ripopolamento e re-introduzione di P. fuscus insubricus e contenimento di astacofauna alloctona | 2021-04-01 | 2026-12-01 | C.7.1 - Interventi di ripopolamento e reintroduzione |  | Fine degli interventi con il ripopolamento in 46 stazioni e di reintroduzione in n. 11 punti d’immissione. Procambarus clarkii rimosso in 4 zone umide - 01.12.2026 | Report annuale delle attività di ripopolamento e reintroduzione e contenimento 2021 - 31.12.2021 | ELEADE | Astigiano, CMTorino, Pineta, PoTorino, Ticino, TicinoLM | 336562
C7 | [6 empty] | Report annuale delle attività di ripopolamento e reintroduzione e contenimento 2022 - 31.12.2022
C7 | [6 empty] | Report annuale delle attività di ripopolamento e reintroduzione e contenimento 2023 - 31.12.2023
C7 |  |  |  | C.7.2 - Contenimento di astacofauna alloctona (P. clarkii) |  |  | Report annuale delle attività di ripopolamento e reintroduzione e contenimento 2024 - 31.12.2024
C7 | [6 empty] | Report annuale delle attività di ripopolamento e reintroduzione e contenimento 2025 - 31.12.2025
C7 | [6 empty] | Report annuale delle attività di ripopolamento e reintroduzione e contenimento 2026 - 31.12.2026
D1 | D1 - Monitoraggio ex-post e valutazione dell'efficacia delle azioni C1 e C7 | 2023-02-01 | 2025-12-01 | D.1.1 - Monitoraggio dell'azione C1 - IT2010011 Paludi di Arsago |  | Inizio attività di monitoraggio terzo anno - 15.02.2023 | Report monitoraggio terzo anno - 31.12.2023 | Ticino | ELEADE | 134663
D1 | [5 empty] | Conclusione attività di monitoraggio terzo anno - 30.08.2023
D1 |  |  |  | D.1.2 - Monitoraggio dell'azione C7 - IT2010011 Paludi di Arsago e IT2010009 Sorgenti del Rio Capricciosa |  | Inizio attività di monitoraggio quinto anno - 15.02.2025 | Report monitoraggio quinto anno - 31.12.2025
D1 | [5 empty] | Conclusione attività di monitoraggio del quinto anno - 30.08.2025
D2 | D2 - Monitoraggio ex-post e valutazione dell'efficacia delle azioni C2 e C7 | 2023-02-01 | 2025-12-01 | D.2.1 - Monitoraggio dell'azione C2 - IT1150001 Valle del Ticino (Piemonte) |  | Inizio attività di monitoraggio terzo anno - 15.02.2023 | Report monitoraggio terzo anno - 31.12.2023 | TicinoLM | ELEADE | 88448
D2 | [5 empty] | Conclusione attività di monitoraggio terzo anno - 30.08.2023
D2 |  |  |  | D.2.2 - Monitoraggio dell'azione C7 - IT1150001 Valle del Ticino (Piemonte) |  | Inizio attività di monitoraggio quinto anno - 15.02.2025 | Report monitoraggio quinto anno - 31.12.2025
D2 | [5 empty] | Conclusione attività di monitoraggio quinto anno - 30.08.2025
D3 | D3 - Monitoraggio ex-post e valutazione dell'efficacia delle azioni C3 e C7 | 2024-02-01 | 2026-12-01 | D.3.1 - Monitoraggio dell'azione C3 - IT2020007 Pineta pedemontana di Appiano Gentile |  | Inizio attività di monitoraggio quarto anno - 15.02.2024 | Report monitoraggio quarto anno - 31.12.2024 | Pineta | ELEADE | 70920
D3 | [5 empty] | Conclusione attività di monitoraggio del quarto anno - 30.08.2024
D3 |  |  |  | D.3.2 - Monitoraggio dell'azione C7 - IT2020007 Pineta pedemontana di Appiano Gentile |  | Inizio attività di monitoraggio sesto anno - 15.02.2026 | Report monitoraggio sesto anno - 31.12.2026
D3 | [5 empty] | Conclusione attività di monitoraggio sesto anno - 30.08.2026
D4 | D4 - Monitoraggio ex-post e valutazione dell'efficacia delle azioni C4 e C7 | 2024-02-01 | 2026-12-01 | D.4.1 - Monitoraggio dell'azione C4 - IT1170003 Stagni di Belangero (Asti) |  | Inizio attività di monitoraggio quarto anno - 15.02.2024 | Report monitoraggio quarto anno - 31.12.2024 | Astigiano | ELEADE | 69400
D4 | [5 empty] | Conclusione attività di monitoraggio del quarto anno - 30.08.2024
D4 |  |  |  | D.4.2 - Monitoraggio dell'azione C7 - IT1170003 Stagni di Belangero (Asti) |  | Inizio attività di monitoraggio sesto anno - 15.02.2026 | Report monitoraggio sesto anno - 31.12.2026
D4 | [5 empty] | Conclusione attività di monitoraggio sesto anno - 30.08.2026
D5 | D5 - Monitoraggio ex-post e valutazione dell'efficacia delle azioni C5 e C7 | 2023-02-01 | 2026-12-01 | D.5.1 - Monitoraggio dell'azione C5 |  | Inizio monitoraggio 3° anno (IT1110035 e IT1110047) - 15.02.2023 | Report monitoraggio terzo anno (IT1110035 e IT1110047) - 31.12.2023 | CMTorino | ELEADE | 143816
D5 | [5 empty] | Fine monitoraggio 3° anno (IT110035 e IT1110047) - 30.08.2023
D5 | [5 empty] | Inizio monitoraggio 4° anno (IT1110021 e IT1110063) - 15.02.2024 | Report monitoraggio quarto anno (IT110021 e IT1110063) - 31.12.2024
D5 | [5 empty] | Fine monitoraggio 4° anno (IT1110021 e IT1110063) - 30.08.2024
D5 |  |  |  | D.5.2 - Monitoraggio dell'azione C7 - ZSC gestite dalla Città Metropolitana di Torino |  | Inizio monitoraggio 5° anno (IT1110035 e IT1110047) - 15.02.2025 | Report monitoraggio quinto anno (IT1110035 e IT1110047) - 31.12.2025
D5 | [5 empty] | Fine monitoraggio 5° anno (IT1110035 e IT1110047) - 30.08.2025
D5 | [5 empty] | Inizio monitoraggio 6° anno (IT1110021 e IT1110063) - 15.02.2026 | Report monitoraggio sesto anno (IT1110021 e IT1110063) - 31.12.2026
D5 | [5 empty] | Fine monitoraggio 6° anno (IT1110021 e IT1110063) - 30.08.2026
D6 | D6 - Monitoraggio ex-post e valutazione dell'efficacia delle azioni C6 e C7 | 2023-02-01 | 2026-12-01 | D.6.1 - Monitoraggio dell'azione C6 |  | Inizio monitoraggio 3° anno (IT1110025) - 15.02.2023 | Report monitoraggio terzo anno (IT1110025) - 31.12.2023 | PoTorino | ELEADE | 207220
D6 | [5 empty] | Fine monitoraggio 3° anno (IT1110025) - 30.08.2023
D6 | [5 empty] | Inizio monitoraggio 4° anno (IT1120013, IT1110050, IT1110019, IT1130004) - 15.02.2024 | Report monitoraggio quarto anno (IT1120013, IT1110050, IT1110019, IT1130004) - 31.12.2024
D6 | [5 empty] | Fine monitoraggio 4° anno (IT1120013, IT1110050, IT1110019, IT1130004) - 30.08.2024
D6 |  |  |  | D.6.2 - Monitoraggio dell'azione C7 - ZSC gestite da PoTorino |  | Inizio monitoraggio 5° anno (IT1110025) - 15.02.2025 | Report monitoraggio quinto anno (IT1110025) - 31.12.2025
D6 | [5 empty] | Fine monitoraggio 5° anno (IT1110025) - 30.08.2025
D6 | [5 empty] | Inizio monitoraggio 6° anno (IT1120013, IT1110050, IT1110019, IT1130004) - 15.02.2026 | Report monitoraggio sesto anno (IT1120013, IT1110050, IT1110019, IT1130004) - 31.12.2026
D6 | [5 empty] | Fine monitoraggio 6° anno (IT1120013, IT1110050, IT1110019, IT1130004) - 30.08.2026
D7 | D7 - Monitoraggio e misurazione dell'impatto del progetto | 2020-10-01 | 2026-12-01 | D.7.1 - Impatto sulle funzioni degli ecosistemi |  |  | Report sull'impatto del progetto sui servizi ecosistemici - 30.06.2026 | IDECO | Astigiano, CMTorino, ELEADE, Pineta, PoTorino, Ticino, TicinoLM | 33990
D7 |  |  |  | D.7.2 - Impatto socio-economico |  |  | Rapporto ex-ante sull'impatto socio-economico del progetto - 31.12.2021
D7 | [6 empty] | Rapporto finale sull'impatto socio-economico del progetto - 31.10.2026
E1 | E1 - Attività di diffusione e sensibilizzazione | 2020-10-01 | 2026-12-01 | E.1.1 - Creazione e gestione sito web, social network (Facebook, Instagram) |  | Apertura pagine social - 30.11.2020 |  | Ticino | Astigiano, CMTorino, ELEADE, IDECO, Pineta, PoTorino, TicinoLM | 390651
E1 | [5 empty] | Pubblicazione sito web - 31.03.2021
E1 |  |  |  | E.1.2 - Pannelli informativi |  | Realizzazione di 8 roll-up - 31.03.2021
E1 | [5 empty] | Installazione di 14 notice board - 31.12.2024
E1 |  |  |  | E.1.3 - Video |  |  | 3 video clip - 31.12.2024
E1 | [6 empty] | 2 video clip e 1 documentario - 31.12.2026
E1 |  |  |  | E.1.4 - Materiali divulgativi |  | Produzione gadget - 31.12.2021 | N. 5000 opuscoli informativi italiano e n. 500 in inglese -31.12.2021
E1 | [6 empty] | N. 5000 brochure didattico/divulgative - 31.12.2023
E1 | [6 empty] | Layman's Report - 31.12.2026
E1 |  |  |  | E.1.5 - Educazione ambientale nelle scuole |  |  | Materiali didattici digitali - 31.12.2023
E1 |  |  |  | E.1.6 - Eventi locali |  | Primi 6 eventi locali realizzati - 01.12.2023 | Programma degli eventi locali - 31.12.2021
E1 | [5 empty] | Workshop finale - 31.12.2026
E1 |  |  |  | E.1.7 - Conferenza stampa e rassegna stampa |  | 1° conferenza stampa realizzata - 31.03.2021 | Rassegna stampa (almeno 30 articoli) - 31.12.2026
E1 | [5 empty] | 2° conferenza stampa realizzata - 01.12.2026
E2 | E2 - Networking | 2022-01-01 | 2026-12-01 |  |  | Pagine del sito web che ospitano gli scambi di networking - 31.12.2026 | Report di networking - 31.12.2026 | Ticino | Astigiano, CMTorino, ELEADE, IDECO, Pineta, PoTorino, TicinoLM | 23405
E3 | E3 - Strategia di replicabilità/trasferibilità | 2022-01-01 | 2026-12-01 | E.3.1 - Organizzazione Summer School |  | Realizzazione della Summer School - 31.12.2024 |  | Ticino | Astigiano, CMTorino, ELEADE, IDECO, Pineta, PoTorino, TicinoLM | 131023
E3 |  |  |  | E.3.2 - Organizzazione Stage formativi |  | Realizzazione del primo Stage formativo - 31.12.2024
E3 | [5 empty] | Realizzazione del secondo Stage formativo - 31.12.2025
E3 |  |  |  | E.3.3 - Linee guida per la conservazione di Anfibi - per agricoltori |  |  | Linee guida per la conservazione di Anfibi - per agricoltori - 31.12.2022
E3 |  |  |  | E.3.4 - Analisi finale di replicabilità/trasferibilità |  |  | Analisi Finale di Replicabilità/Trasferibilità - 31.12.2026
F1 | F1 - Gestione del progetto amministrativa, tecnica, finanziaria e compilazione della tabella degli indicatori | 2020-10-01 | 2026-12-01 | F.1.1 - Gestione generale del progetto |  |  | Midterm Report - 30.06.2023 | IDECO | Astigiano, CMTorino, ELEADE, Pineta, PoTorino, Ticino, TicinoLM | 376953
F1 | [6 empty] | Final Report - 31.03.2027
F1 |  |  |  | F.1.2 - Aggiornamento degli indicatori |  |  | Tabella indicatori aggiornata - 31.03.2027
F2 | F2 - Piano After-LIFE | 2026-07-01 | 2026-12-01 |  |  |  | After-LIFE Conservation Plan - 31.12.2026 | Ticino | Astigiano, CMTorino, ELEADE, IDECO, Pineta, PoTorino, TicinoLM | 22215
F3 | F3 - Audit | 2023-10-01 | 2026-12-01 |  |  |  | Audit Report - 31.03.2027 | PoTorino | ELEADE

## Progress 2020-2027
Anno | Data | Azione | Sub-azione | Descrizione | Responsabile | Altri beneficiari | Deliverable/milestone | Stato | Dettagli | Legenda
2020 | 2020-10-01 | A1 | - | Inizio procedure amministrative per l'avvio del progetto | Ticino | Astigiano, CMTorino, ELEADE, IDECO, Pineta, PoTorino, TicinoLM |  |  |  |  | Conclusa
2020 | 2020-10-01 | A2 | - | Inizio attività di consultazione e sottoscrizione di accordi con i privati proprietari | Ticino | Astigiano, CMTorino, ELEADE, IDECO, Pineta, PoTorino, TicinoLM |  |  |  |  | Parziale
2020 | 2020-10-31 | A2 | - | Coinvolgimento di n. 60 proprietari | Ticino | Astigiano, CMTorino, ELEADE, IDECO, Pineta, PoTorino, TicinoLM | N. 60 proprietari coinvolti |  |  |  | In ritardo
2020 | 2020-11-30 | A1 | - | Aprovazione gruppo di lavoro e formalizzazione Partnership Agreement | Ticino | Astigiano, CMTorino, ELEADE, IDECO, Pineta, PoTorino, TicinoLM | Atti approvazione del gruppo di lavoro, del personale assegnato al progetto e del Partnership Agreement |  | Deliverable suddivisa in: Atti di approvazione; Atti PA; Atti formalizzazione WG
2020 | 2020-11-30 | A1 | - | Formalizzazione del comitato di direzione (Steering Committee): Project Manager, referenti tecnici e amministrativi per ogni beneficiario | Ticino | Astigiano, CMTorino, ELEADE, IDECO, Pineta, PoTorino, TicinoLM | Formalizzazione del comitato di direzione (Steering Committee): Project Manager, referenti tecnici e amministrativi per ogni beneficiario |  | Deliverable: Verbale del I Incontro del Comitato direttivo in data 17/12/2020
2020 | 2020-11-30 | E1 | E.1.1 | Apertura della pagine social di progetto (Facebook, Instagram) | Ticino | Astigiano, CMTorino, ELEADE, IDECO, Pineta, PoTorino, TicinoLM | Apertura pagine social
2020 | 2020-12-31 | A1 | - | Sottoscrizione di Partnership Agreement | Ticino | Astigiano, CMTorino, ELEADE, IDECO, Pineta, PoTorino, TicinoLM | Partnership Agreement sottoscritti
2020 | 2020-12-31 | A1 | - | Primo incontro di Steering Committee | Ticino | Astigiano, CMTorino, ELEADE, IDECO, Pineta, PoTorino, TicinoLM | Primo incontro del comitato di gestione (Steering Committee) |  | I Incontro del Comitato direttivo: 17/12/2020
2020 | 2020-12-31 | A1 | - | Predisposizione del programma delle attività | Ticino | Astigiano, CMTorino, ELEADE, IDECO, Pineta, PoTorino, TicinoLM | Programma delle attività
2021 | 2020-03-31 | E1 | E.1.1 | Apertura del sito web | Ticino | Astigiano, CMTorino, ELEADE, IDECO, Pineta, PoTorino, TicinoLM | Pubblicazione sito web
2021 | 2020-03-31 | E1 | E.1.2 | Realizzazione di 8 roll-up | Ticino | Astigiano, CMTorino, ELEADE, IDECO, Pineta, PoTorino, TicinoLM | Realizzazione di 8 roll-up
2021 | 2020-03-31 | E1 | E.1.7 | Realizzazione della prima conferenza stampa | Ticino | Astigiano, CMTorino, ELEADE, IDECO, Pineta, PoTorino, TicinoLM | 1° conferenza stampa realizzata
2021 | 2020-10-31 | A2 | - | Organizzazione di un evento pubblico di coinvolgimento dei privati | Ticino | Astigiano, CMTorino, ELEADE, IDECO, Pineta, PoTorino, TicinoLM | Realizzazione evento pubblico di coinvolgimento dei privati
2021 | 2020-10-31 | A2 | - | Produzione e distribuzione di 100 targhe e 100 gadget per gli eventi di coinvolgimento dei privati | Ticino | Astigiano, CMTorino, ELEADE, IDECO, Pineta, PoTorino, TicinoLM | Produzione n. 100 targhe e n. 100 gadget |  | Deliverble: Foto 100 tshirt, 100 portachiavi, 100 targhe
2021 | 2020-10-31 | A2 | - | Raccolta dei fogli presenza dimostrativi del coinvolgimento dei privati | Ticino | Astigiano, CMTorino, ELEADE, IDECO, Pineta, PoTorino, TicinoLM | Fogli presenza coinvolgimento dei privati |  | Caricato: Astigiano, CMTorino, PARCOPO Deliverable: Non più fogli presenze ma Lettere inviate ai privati da parte dell'ente di riferimento
2021 | 2020-10-31 | A2 | - | Sottoscrizione di n. 60 accordi | Ticino | Astigiano, CMTorino, ELEADE, IDECO, Pineta, PoTorino, TicinoLM | Sottoscrizione di n. 60 accordi
2021 | 2020-10-31 | A2 | - | Raccolta degli accordi sottoscritti | Ticino | Astigiano, CMTorino, ELEADE, IDECO, Pineta, PoTorino, TicinoLM | N. 60 accordi sottoscritti |  | Caricato: Ticino, PARCOPO
2021 | 2020-10-31 | A4 | - | Ottenimento delle autorizzazioni necessarie per l’implementazione del primo lotto di interventi concreti delle azioni C1, C2, C3, C4, C5, C6 | Ticino | Astigiano, CMTorino, Pineta, PoTorino, TicinoLM | Ottenimento delle autorizzazioni necessarie per l’implementazione del primo lotto di interventi concreti delle azioni C1, C2, C3, C4, C5, C6
2021 | 2020-10-31 | A4 | - | Copia digitale della progettazione esecutiva degli interventi Azione C2 | Ticino | Astigiano, CMTorino, Pineta, PoTorino, TicinoLM | Copia digitale della progettazione esecutiva degli interventi Azione C2 |  | NB: C1 non C2
2021 | 2020-11-30 | A4 | - | Approvazione del progetto esecutivo degli interventi dell'azione C2 | Ticino | Astigiano, CMTorino, Pineta, PoTorino, TicinoLM | Approvazione del progetto esecutivo degli interventi dell'azione C2 |  | NB: C1 non C2
2021 | 2020-12-31 | A4 | - | Aggiudicazione degli interventi dell'azione C2 | Ticino | Astigiano, CMTorino, Pineta, PoTorino, TicinoLM | Aggiudicazione degli interventi dell'azione C2 |  | NB: C1 non C2
2021 | 2020-12-31 | A7 | A.7.1 | Sottoscrizione di accordi per la costituzione della Task Force | Ticino | Astigiano, CMTorino, ELEADE, IDECO, Pineta, PoTorino, TicinoLM | Sottoscrizione degli accordi per la costituzione della Task force
2021 | 2020-12-31 | A7 | A.7.1 | Realizzazione e distribuzione di gadget per i volontari | Ticino | Astigiano, CMTorino, ELEADE, IDECO, Pineta, PoTorino, TicinoLM | Realizzazione e distribuzione di gadget per volontari
2021 | 2020-12-31 | A7 | A.7.1 | Raccolta di adesioni al progetto da parte delle Associazioni e accordi con i Beneficiari per la costituzione della Task force | Ticino | Astigiano, CMTorino, ELEADE, IDECO, Pineta, PoTorino, TicinoLM | Adesioni al progetto da parte delle Associazioni e accordi con i Beneficiari per la costituzione della Task force |  | Astigiano: LIPU, WWF
2021 | 2020-12-31 | B1 | B.1.1 B.1.2 B.1.3 B.1.4 | Stipula del contratto di compra-vendita dal Notaio | Ticino | CMTorino, PoTorino | Stipula del contratto di compra-vendita dal Notaio |  | Caricato: PARCOPO
2021 | 2020-12-31 | C7 | C.7.1 C.7.2 | Redazione del Report annuale delle attività di ripopolamento e reintroduzione e contenimento 2021 | ELEADE | Astigiano, CMTorino, Pineta, PoTorino, Ticino, TicinoLM | Report annuale delle attività di ripopolamento e reintroduzione e contenimento 2021
2021 | 2020-12-31 | D7 | D.7.2 | Redazione del rapporto ex-ante sull'impatto socio-economico del progetto | IDECO | Astigiano, CMTorino, ELEADE, Pineta, PoTorino, Ticino, TicinoLM | Rapporto ex-ante sull'impatto socio-economico del progetto |  | Deliverable: caricato pdf non completo
2021 | 2020-12-31 | E1 | E.1.4 | Produzione di gadget | Ticino | Astigiano, CMTorino, ELEADE, IDECO, Pineta, PoTorino, TicinoLM | Produzione gadget
2021 | 2020-12-31 | E1 | E.1.4 | Produzione di n. 5000 opuscoli informativi in italiano e di n. 500 in inglese | Ticino | Astigiano, CMTorino, ELEADE, IDECO, Pineta, PoTorino, TicinoLM | N. 5000 opuscoli informativi italiano e n. 500 in inglese |  | Deliverable: caricato solo il pdf (non definitivo)
2021 | 2020-12-31 | E1 | E.1.6 | Pianificazione e condivisione del programma degli eventi locali | Ticino | Astigiano, CMTorino, ELEADE, IDECO, Pineta, PoTorino, TicinoLM | Programma degli eventi locali |  | Da tenere aggiornato
2022 | 2020-06-30 | C2 | - | Fine degli interventi di ripristino di una zona umida | TicinoLM | - | Fine degli interventi con il ripristino di n. 1 zone umide
2022 | 2020-06-30 | C2 | - | Raccolta dei certificati di regolare esecuzione degli interventi | TicinoLM | - | Certificati di regolare esecuzione degli interventi
2022 | 2020-10-31 | A3 | A.3.1 | Stesura Report analisi genetiche | Ticino | Astigiano, CMTorino, ELEADE, IDECO, Pineta, PoTorino, TicinoLM | Report analisi genetiche
2022 | 2020-10-31 | A3 | A.3.2 | Stesura Report analisi sanitarie | Ticino | Astigiano, CMTorino, ELEADE, IDECO, Pineta, PoTorino, TicinoLM | Report analisi sanitarie
2022 | 2020-10-31 | A4 | - | Ottenimento delle autorizzazioni necessarie per l’implementazione del secondo lotto di interventi concreti delle azioni C1, C3, C4, C5, C6 | Ticino | Astigiano, CMTorino, Pineta, PoTorino, TicinoLM | Ottenimento delle autorizzazioni necessarie per l’implementazione del secondo lotto di interventi concreti delle azioni C1, C3, C4, C5, C6
2022 | 2020-10-31 | A4 | - | Copia digitale della progettazione esecutiva degli interventi Azione C1 | Ticino | Astigiano, CMTorino, Pineta, PoTorino, TicinoLM | Copia digitale della progettazione esecutiva degli interventi Azione C1 |  | NB: C2 non C1
2022 | 2020-10-31 | A4 | - | Copia digitale della progettazione esecutiva degli interventi Azione C3 | Ticino | Astigiano, CMTorino, Pineta, PoTorino, TicinoLM | Copia digitale della progettazione esecutiva degli interventi Azione C3
2022 | 2020-11-30 | A4 | - | Approvazione del progetto esecutivo degli interventi dell'azione C1 | Ticino | Astigiano, CMTorino, Pineta, PoTorino, TicinoLM | Approvazione del progetto esecutivo degli interventi dell'azione C1 |  | NB: C2 non C1
2022 | 2020-11-30 | A4 | - | Approvazione del progetto esecutivo degli interventi dell'azione C3 | Ticino | Astigiano, CMTorino, Pineta, PoTorino, TicinoLM | Approvazione del progetto esecutivo degli interventi dell'azione C3
2022 | 2020-12-31 | A3 | A.3.3 | Redazione dello Studio di fattibilità | Ticino | Astigiano, CMTorino, ELEADE, IDECO, Pineta, PoTorino, TicinoLM | Studio di fattibilità
2022 | 2020-12-31 | A3 | A.3.4 | Ottenimento delle autorizzazioni della Regione Lombardia | Ticino | Astigiano, CMTorino, ELEADE, IDECO, Pineta, PoTorino, TicinoLM | Autorizzazioni della Regione Lombardia
2022 | 2020-12-31 | A3 | A.3.4 | Ottenimento delle autorizzazioni della Regione Piemonte | Ticino | Astigiano, CMTorino, ELEADE, IDECO, Pineta, PoTorino, TicinoLM | Autorizzazioni della Regione Piemonte
2022 | 2020-12-31 | A3 | A.3.4 | Termine delle procedure amministrative | Ticino | Astigiano, CMTorino, ELEADE, IDECO, Pineta, PoTorino, TicinoLM | Conclusione dell'iter autorizzativo
2022 | 2020-12-31 | A4 | - | Aggiudicazione degli interventi dell'azione C1 | Ticino | Astigiano, CMTorino, Pineta, PoTorino, TicinoLM | Aggiudicazione degli interventi dell'azione C1
2022 | 2020-12-31 | A4 | - | Aggiudicazione degli interventi dell'azione C3 | Ticino | Astigiano, CMTorino, Pineta, PoTorino, TicinoLM | Aggiudicazione degli interventi dell'azione C3
2022 | 2020-12-31 | A6 | A.6.1 A.6.2 A.6.3 | Copia digitale della relazione di monitoraggio ex-ante | ELEADE | Astigiano, CMTorino, Pineta, PoTorino, Ticino, TicinoLM | Copia digitale della relazione di monitoraggio ex-ante
2022 | 2020-12-31 | C7 | C.7.1 C.7.2 | Redazione del Report annuale delle attività di ripopolamento e reintroduzione e contenimento 2022 | ELEADE | Astigiano, CMTorino, Pineta, PoTorino, Ticino, TicinoLM | Report annuale delle attività di ripopolamento e reintroduzione e contenimento 2022
2022 | 2020-12-31 | E3 | E.3.3 | Redazione e condivisione delle Linee guida per la conservazione degli Anfibi - per agricoltori | Ticino | Astigiano, CMTorino, ELEADE, IDECO, Pineta, PoTorino, TicinoLM | Linee guida per la conservazione di Anfibi - per agricoltori
2023 | 2020-02-15 | D1 | D.1.1 D.1.2 | Inizio delle attività di monitoraggio del terzo anno | Ticino | ELEADE | Inizio attività di monitoraggio terzo anno
2023 | 2020-02-15 | D2 | D.2.1 D.2.2 | Inizio delle attività di monitoraggio del terzo anno | TicinoLM | ELEADE | Inizio attività di monitoraggio terzo anno
2023 | 2020-02-15 | D5 | D.5.1 D.5.2 | Inizio delle attività di monitoraggio del terzo anno per i siti IT1110035 e IT1110047 | CMTorino | ELEADE | Inizio monitoraggio 3° anno (IT1110035 e IT1110047)
2023 | 2020-02-15 | D6 | D.6.1 D.6.2 | Inizio delle attività di monitoraggio del terzo anno per il sito IT1110025 | PoTorino | ELEADE | Inizio monitoraggio 3° anno (IT1110025)
2023 | 2020-06-30 | C1 | C.1.1 - C.1.7 | Fine degli interventi di ripristino con 11 aree ripristinate e incremento della funzionalità ecologica a favore di P. f. insubricus | Ticino | - | Fine degli interventi di ripristino con n. 11 aree ripristinate ed incremento della funzionalità della rete ecologica a favore di P. fuscus insubricus
2023 | 2020-06-30 | C1 | C.1.1 - C.1.7 | Raccolta dei certificati di regolare esecuzione degli interventi | Ticino | - | Certificati di regolare esecuzione degli interventi
2023 | 2020-06-30 | C3 | C.3.1 C.3.2 C.3.3 | Fine degli interventi di ripristino di 1 zona umida e creazione di 3 nuove zone umide | Pineta | - | Fine degli interventi di ripristino di n. 1 zona umida e di creazione di 3 nuove zone umide
2023 | 2020-06-30 | C3 | C.3.1 C.3.2 C.3.3 | Raccolta dei certificati di regolare esecuzione degli interventi | Pineta | - | Certificati di regolare esecuzione degli interventi
2023 | 2020-06-30 | F1 | F.1.1 | Stesura Midterm Report | IDECO | Astigiano, CMTorino, ELEADE, Pineta, PoTorino, Ticino, TicinoLM | Midterm Report
2023 | 2020-07-31 | A4 | - | Copia digitale della progettazione esecutiva degli interventi Azione C4 | Ticino | Astigiano, CMTorino, Pineta, PoTorino, TicinoLM | Copia digitale della progettazione esecutiva degli interventi Azione C4
2023 | 2020-07-31 | A4 | - | Copia digitale della progettazione esecutiva degli interventi Azione C5 | Ticino | Astigiano, CMTorino, Pineta, PoTorino, TicinoLM | Copia digitale della progettazione esecutiva degli interventi Azione C5
2023 | 2020-07-31 | A4 | - | Copia digitale della progettazione esecutiva degli interventi Azione C6 | Ticino | Astigiano, CMTorino, Pineta, PoTorino, TicinoLM | Copia digitale della progettazione esecutiva degli interventi Azione C6
2023 | 2020-08-30 | D1 | D.1.1 D.1.2 | Conclusione delle attività di monitoraggio del terzo anno | Ticino | ELEADE | Conclusione attività di monitoraggio terzo anno
2023 | 2020-08-30 | D2 | D.2.1 D.2.2 | Conclusione delle attività di monitoraggio del terzo anno | TicinoLM | ELEADE | Conclusione attività di monitoraggio terzo anno
2023 | 2020-08-30 | D5 | D.5.1 D.5.2 | Fine delle attività di monitoraggio del terzo anno per i siti IT1110035 e IT1110047 | CMTorino | ELEADE | Fine monitoraggio 3° anno (IT110035 e IT1110047)
2023 | 2020-08-30 | D6 | D.6.1 D.6.2 | Fine delle attività di monitoraggio del terzo anno per il sito IT1110025 | PoTorino | ELEADE | Fine monitoraggio 3° anno (IT1110025)
2023 | 2020-09-30 | A4 | - | Approvazione del progetto esecutivo degli interventi dell'azione C4 | Ticino | Astigiano, CMTorino, Pineta, PoTorino, TicinoLM | Approvazione del progetto esecutivo degli interventi dell'azione C4
2023 | 2020-09-30 | A4 | - | Approvazione del progetto esecutivo degli interventi dell'azione C5 | Ticino | Astigiano, CMTorino, Pineta, PoTorino, TicinoLM | Approvazione del progetto esecutivo degli interventi dell'azione C5
2023 | 2020-09-30 | A4 | - | Approvazione del progetto esecutivo degli interventi dell'azione C6 | Ticino | Astigiano, CMTorino, Pineta, PoTorino, TicinoLM | Approvazione del progetto esecutivo degli interventi dell'azione C6
2023 | 2020-10-31 | A4 | - | Ottenimento delle autorizzazioni necessarie per l’implementazione del terzo lotto di interventi concreti delle azioni C4, C5, C6 | Ticino | Astigiano, CMTorino, Pineta, PoTorino, TicinoLM | Ottenimento delle autorizzazioni necessarie per l’implementazione del terzo lotto di interventi concreti delle azioni C4, C5, C6
2023 | 2020-10-31 | A4 | - | Aggiudicazione degli interventi dell'azione C4 | Ticino | Astigiano, CMTorino, Pineta, PoTorino, TicinoLM | Aggiudicazione degli interventi dell'azione C4
2023 | 2020-10-31 | A4 | - | Aggiudicazione degli interventi dell'azione C5 | Ticino | Astigiano, CMTorino, Pineta, PoTorino, TicinoLM | Aggiudicazione degli interventi dell'azione C5
2023 | 2020-10-31 | A4 | - | Aggiudicazione degli interventi dell'azione C6 | Ticino | Astigiano, CMTorino, Pineta, PoTorino, TicinoLM | Aggiudicazione degli interventi dell'azione C6
2023 | 2020-12-01 | E1 | E.1.6 | Realizzazione dei primi 6 eventi locali | Ticino | Astigiano, CMTorino, ELEADE, IDECO, Pineta, PoTorino, TicinoLM | Primi 6 eventi locali realizzati
2023 | 2020-12-31 | A7 | A.7.1 | Adesione di 50 giovani volontari al Corpo Europeo di Solidarietà | Ticino | Astigiano, CMTorino, ELEADE, IDECO, Pineta, PoTorino, TicinoLM | N. 50 giovani volontari che aderiscono al Corpo Europeo di Solidarietà
2023 | 2020-12-31 | A7 | A.7.1 | Formazione di 80 volontari | Ticino | Astigiano, CMTorino, ELEADE, IDECO, Pineta, PoTorino, TicinoLM | N. 80 volontari formati
2023 | 2020-12-31 | A7 | A.7.2 | Formazione di 4 erpetologi junior | Ticino | Astigiano, CMTorino, ELEADE, IDECO, Pineta, PoTorino, TicinoLM | N. 4 erpetologi junior formati
2023 | 2020-12-31 | C7 | C.7.1 C.7.2 | Redazione del Report annuale delle attività di ripopolamento e reintroduzione e contenimento 2023 | ELEADE | Astigiano, CMTorino, Pineta, PoTorino, Ticino, TicinoLM | Report annuale delle attività di ripopolamento e reintroduzione e contenimento 2023
2023 | 2020-12-31 | D1 | D.1.1 D.1.2 | Redazione del Report di monitoraggio del terzo anno | Ticino | ELEADE | Report monitoraggio terzo anno
2023 | 2020-12-31 | D2 | D.2.1 D.2.2 | Redazione del Report di monitoraggio del terzo anno | TicinoLM | ELEADE | Report monitoraggio terzo anno
2023 | 2020-12-31 | D5 | D.5.1 D.5.2 | Stesura del Report di monitoraggio del terzo anno per i siti IT1110035 e IT1110047 | CMTorino | ELEADE | Report monitoraggio terzo anno (IT1110035 e IT1110047)
2023 | 2020-12-31 | D6 | D.6.1 D.6.2 | Stesura del Report di monitoraggio del terzo anno per il sito IT11110025 | PoTorino | ELEADE | Report monitoraggio terzo anno (IT1110025)
2023 | 2020-12-31 | E1 | E.1.4 | Realizzazione e stampa di n. 5000 brochure didattico/divulgative | Ticino | Astigiano, CMTorino, ELEADE, IDECO, Pineta, PoTorino, TicinoLM | N. 5000 brochure didattico/divulgative
2023 | 2020-12-31 | E1 | E.1.5 | Creazione e pubblicazione di materiali didattici digitali | Ticino | Astigiano, CMTorino, ELEADE, IDECO, Pineta, PoTorino, TicinoLM | Materiali didattici digitali
2024 | 2020-02-15 | D3 | D.3.1 D.3.2 | Inizio delle attività di monitoraggio del quarto anno | Pineta | ELEADE | Inizio attività di monitoraggio quarto anno
2024 | 2020-02-15 | D4 | D.4.1 D.4.2 | Inizio delle attività di monitoraggio del quarto anno | Astigiano | ELEADE | Inizio attività di monitoraggio quarto anno
2024 | 2020-02-15 | D5 | D.5.1 D.5.2 | Inizio delle attività di monitoraggio del quarto anno per i siti IT1110021 e IT1110063 | CMTorino | ELEADE | Inizio monitoraggio 4° anno (IT1110021 e IT1110063)
2024 | 2020-02-15 | D6 | D.6.1 D.6.2 | Inizio delle attività di monitoraggio del quarto anno per i siti IT1120013, IT1110050, IT1110019 e IT1130004 | PoTorino | ELEADE | Inizio monitoraggio 4° anno (IT1120013, IT1110050, IT1110019, IT1130004)
2024 | 2020-06-30 | C4 | C.4.1 - C.4.5 | Fine degli interventi di ripristino di 4 zone umide e creazione di una nuova zona umida | Astigiano | - | Fine degli interventi di ripristino di n. 4 zone umide e di creazione di una nuova zona umida
2024 | 2020-06-30 | C4 | C.4.1 - C.4.5 | Raccolta dei certificati di regolare esecuzione degli interventi | Astigiano | - | Certificati di regolare esecuzione degli interventi
2024 | 2020-06-30 | C5 | C.5.1 - C.5.4 | Fine degli interventi di rafforzamento e costituzione di 4 metapopolazioni nelle ZSC IT1110021, IT1110047, IT1110035 e IT1110063 | CMTorino | - | Fine degli interventi per il rafforzamento e la costituzione di 4 metapopolazioni: ZSC IT1110021, IT1110047, IT1110035, IT1110063
2024 | 2020-06-30 | C5 | C.5.1 - C.5.4 | Raccolta dei certificati di regolare esecuzione degli interventi | CMTorino | - | Certificati di regolare esecuzione degli interventi
2024 | 2020-06-30 | C6 | C.6.1 - C.6.5 | Raccolta dei certificati di regolare esecuzione degli interventi | PoTorino | - | Certificati di regolare esecuzione degli interventi
2024 | 2020-06-30 | C6 | C.6.1 - C.6.5 | Termine degli interventi di ripristino con 19 zone umide e la creazione di 5 nuove zone umide | PoTorino | - | Fine degli interventi con il ripristino di n. 19 zone umide e la creazione di 5 nuove zone umide
2024 | 2020-08-30 | D3 | D.3.1 D.3.2 | Conclusione delle attività di monitoraggio del quarto anno | Pineta | ELEADE | Conclusione attività di monitoraggio del quarto anno
2024 | 2020-08-30 | D4 | D.4.1 D.4.2 | Conclusione delle attività di monitoraggio del quarto anno | Astigiano | ELEADE | Conclusione attività di monitoraggio del quarto anno
2024 | 2020-08-30 | D5 | D.5.1 D.5.2 | Fine attività di monitoraggio del quarto anno per i siti IT1110021 e IT1110063 | CMTorino | ELEADE | Fine monitoraggio 4° anno (IT1110021 e IT1110063)
2024 | 2020-08-30 | D6 | D.6.1 D.6.2 | Fine delle attività di monitoraggio del quarto anno per i siti IT1120013, IT1110050, IT1110019 e IT1130004 | PoTorino | ELEADE | Fine monitoraggio 4° anno (IT1120013, IT1110050, IT1110019, IT1130004)
2024 | 2020-12-31 | C7 | C.7.1 C.7.2 | Redazione del Report annuale delle attività ripopolamento e reintroduzione e contenimento 2024 | ELEADE | Astigiano, CMTorino, Pineta, PoTorino, Ticino, TicinoLM | Report annuale delle attività ripopolamento e reintroduzione e contenimento 2024
2024 | 2020-12-31 | D3 | D.3.1 D.3.2 | Redazione del Report di monitoraggio del quarto anno | Pineta | ELEADE | Report monitoraggio quarto anno
2024 | 2020-12-31 | D4 | D.4.1 D.4.2 | Stesura Report di monitoraggio del quarto anno | Astigiano | ELEADE | Report monitoraggio quarto anno
2024 | 2020-12-31 | D5 | D.5.1 D.5.2 | Stesura del Report di monitoraggio del quarto anno per i siti IT1110021 e IT1110063 | CMTorino | ELEADE | Report monitoraggio quarto anno (IT110021 e IT1110063)
2024 | 2020-12-31 | D6 | D.6.1 D.6.2 | Stesura del Report di monitoraggio del quarto anno per i siti IT1120013, IT1110050, IT1110019, IT1130004 | PoTorino | ELEADE | Report monitoraggio quarto anno (IT1120013, IT1110050, IT1110019, IT1130004)
2024 | 2020-12-31 | E1 | E.1.2 | Installazione di 14 notice board | Ticino | Astigiano, CMTorino, ELEADE, IDECO, Pineta, PoTorino, TicinoLM | Installazione di 14 notice board
2024 | 2020-12-31 | E1 | E.1.3 | Realizzazione e distribuzione di 3 video clip | Ticino | Astigiano, CMTorino, ELEADE, IDECO, Pineta, PoTorino, TicinoLM | 3 video clip
2024 | 2020-12-31 | E3 | E.3.2 | Realizzazione del primo Stage formativo | Ticino | Astigiano, CMTorino, ELEADE, IDECO, Pineta, PoTorino, TicinoLM | Realizzazione del primo Stage formativo
2024 | 2020-12-31 | E3 | E.3.1 | Realizzazione della Summer School | Ticino | Astigiano, CMTorino, ELEADE, IDECO, Pineta, PoTorino, TicinoLM | Realizzazione della Summer School
2025 | 2020-02-15 | D1 | D.1.1 D.1.2 | Inizio attività di monitoraggio del quinto anno | Ticino | ELEADE | Inizio attività di monitoraggio quinto anno
2025 | 2020-02-15 | D2 | D.2.1 D.2.2 | Inizio delle attività di monitoraggio del quinto anno | TicinoLM | ELEADE | Inizio attività di monitoraggio quinto anno
2025 | 2020-02-15 | D5 | D.5.1 D.5.2 | Inizio delle attività di monitoraggio del quinto anno per i siti IT1110035 e IT1110047 | CMTorino | ELEADE | Inizio monitoraggio 5° anno (IT1110035 e IT1110047)
2025 | 2020-02-15 | D6 | D.6.1 D.6.2 | Inizio delle attività di monitoraggio del quinto anno per il sito IT1110025 | PoTorino | ELEADE | Inizio monitoraggio 5° anno (IT1110025)
2025 | 2020-08-30 | D1 | D.1.1 D.1.2 | Conclusione delle attività di monitoraggio del quinto anno | Ticino | ELEADE | Conclusione attività di monitoraggio del quinto anno
2025 | 2020-08-30 | D2 | D.2.1 D.2.2 | Conclusione delle attività di monitoraggio del quinto anno | TicinoLM | ELEADE | Conclusione attività di monitoraggio quinto anno
2025 | 2020-08-30 | D5 | D.5.1 D.5.2 | Fine delle attività di monitoraggio del 5° anno per i siti IT1110035 e IT1110047 | CMTorino | ELEADE | Fine monitoraggio 5° anno (IT1110035 e IT1110047)
2025 | 2020-08-30 | D6 | D.6.1 D.6.2 | Fine delle attività di monitoraggio del quinto anno per il sito IT1110025 | PoTorino | ELEADE | Fine monitoraggio 5° anno (IT1110025)
2025 | 2020-12-31 | A5 | - | Raccolta atti formali degli iter di approvazione | Ticino | CMTorino, ELEADE, IDECO, Pineta, PoTorino | Atti formali che tracciano gli iter di approvazione
2025 | 2020-12-31 | A5 | - | Formale approvazione dell'aggiornamento dei Form Natura 2000 da parte delle Regioni Lombardia e Piemonte | Ticino | CMTorino, ELEADE, IDECO, Pineta, PoTorino | Approvazione dell'aggiornamento dei Form Natura 2000 da parte delle due Regioni Piemonte e Lombardia
2025 | 2020-12-31 | A5 | - | Aggiornamento degli Standard Data Form Natura 2000 dei siti IT1110019, IT1110047, IT1110050, IT1110063 IT2010009, IT2020007 | Ticino | CMTorino, ELEADE, IDECO, Pineta, PoTorino | Form Natura 2000 dei siti IT1110019, IT1110047, IT1110050, IT1110063 IT2010009, IT2020007 aggiornati
2025 | 2020-12-31 | A7 | A.7.2 | Redazione e condivisione di materiali didattici per l'attività di formazione | Ticino | Astigiano, CMTorino, ELEADE, IDECO, Pineta, PoTorino, TicinoLM | Materiali didattici per l'attività di formazione
2025 | 2020-12-31 | C7 | C.7.1 C.7.2 | Redazione del Report annuale delle attività ripopolamento e reintroduzione e contenimento 2025 | ELEADE | Astigiano, CMTorino, Pineta, PoTorino, Ticino, TicinoLM | Report annuale delle attività ripopolamento e reintroduzione e contenimento 2025
2025 | 2020-12-31 | D1 | D.1.1 D.1.2 | Redazione del Report di monitoraggio del quinto anno | Ticino | ELEADE | Report monitoraggio quinto anno
2025 | 2020-12-31 | D2 | D.2.1 D.2.2 | Redazione del Report di monitoraggio del quinto anno | TicinoLM | ELEADE | Report monitoraggio quinto anno
2025 | 2020-12-31 | D5 | D.5.1 D.5.2 | Stesura del Report di monitoraggio del quinto anno per i siti IT1110035 e IT1110047 | CMTorino | ELEADE | Report monitoraggio quinto anno (IT1110035 e IT1110047)
2025 | 2020-12-31 | D6 | D.6.1 D.6.2 | Stesura del Report di monitoraggio del quinto anno per il sto IT1110025 | PoTorino | ELEADE | Report monitoraggio quinto anno (IT1110025)
2025 | 2020-12-31 | E3 | E.3.2 | Realizzazione del secondo Stage formativo | Ticino | Astigiano, CMTorino, ELEADE, IDECO, Pineta, PoTorino, TicinoLM | Realizzazione del secondo Stage formativo
2026 | 2020-02-15 | D3 | D.3.1 D.3.2 | Inizio delle attività di monitoraggio del sesto anno | Pineta | ELEADE | Inizio attività di monitoraggio sesto anno
2026 | 2020-02-15 | D4 | D.4.1 D.4.2 | Inizio delle attività di monitraggio del sesto anno | Astigiano | ELEADE | Inizio attività di monitoraggio sesto anno
2026 | 2020-02-15 | D5 | D.5.1 D.5.2 | Inizio attività di monitoraggio del sesto anno per i siti IT1110021 e IT1110063 | CMTorino | ELEADE | Inizio monitoraggio 6° anno (IT1110021 e IT1110063)
2026 | 2020-02-15 | D6 | D.6.1 D.6.2 | Inizio delle attività di monitoraggio del sesto anno per i siti IT1120013, IT1110050, IT1110019 e IT1130004 | PoTorino | ELEADE | Inizio monitoraggio 6° anno (IT1120013, IT1110050, IT1110019, IT1130004)
2026 | 2020-03-31 | A8 | - | Redazione delle Linee Guida per la conservazione del P. f. insubricus e della batracofauna | Ticino | Astigiano, CMTorino, ELEADE, IDECO, Pineta, PoTorino, TicinoLM | Linee guida per la conservazione del P.f. insubricus e della batracofauna
2026 | 2020-03-31 | A8 | - | Pubblicazione della Linea Guida da parte degli Enti gestori dei Parchi, beneficiari di progetto | Ticino | Astigiano, CMTorino, ELEADE, IDECO, Pineta, PoTorino, TicinoLM | Pubblicazione della Linea Guida da parte degli Enti gestori dei Parchi, beneficiari di progetto
2026 | 2020-03-31 | A8 | - | Pubblicazione cartacea e online nella collana quaderni per la Conservazione della Natura di ISPRA | Ticino | Astigiano, CMTorino, ELEADE, IDECO, Pineta, PoTorino, TicinoLM | Pubblicazione cartacea e online nella collana quaderni per la Conservazione della Natura di ISPRA
2026 | 2020-06-30 | D7 | D.7.1 | Redazione del Report sull'impatto del progetto sui servizi ecosistemici | IDECO | Astigiano, CMTorino, ELEADE, Pineta, PoTorino, Ticino, TicinoLM | Report sull'impatto del progetto sui servizi ecosistemici
2026 | 2020-08-30 | D3 | D.3.1 D.3.2 | Conclusione delle attività di monitoraggio del sesto anno | Pineta | ELEADE | Conclusione attività di monitoraggio sesto anno
2026 | 2020-08-30 | D4 | D.4.1 D.4.2 | Conclusione delle attività di monitoraggio del sesto anno | Astigiano | ELEADE | Conclusione attività di monitoraggio del sesto anno
2026 | 2020-08-30 | D5 | D.5.1 D.5.2 | Fine delle attività di monitoraggio del sesto anno per i siti IT1110021 e IT1110063 | CMTorino | ELEADE | Fine monitoraggio 6° anno (IT1110021 e IT1110063
2026 | 2020-08-30 | D6 | D.6.1 D.6.2 | Fine delle attività di monitoraggio del sesto anno per i siti IT1120013, IT1110050, IT1110019 e IT1130004 | PoTorino | ELEADE | Fine monitoraggio 6° anno (IT1120013, IT1110050, IT1110019, IT1130004)
2026 | 2020-10-31 | D7 | D.7.2 | Redazione del Rapporto finale sull'impatto socio-economico del progetto | IDECO | Astigiano, CMTorino, ELEADE, Pineta, PoTorino, Ticino, TicinoLM | Rapporto finale sull'impatto socio-economico del progetto
2026 | 2020-12-01 | C7 | C.7.1 C.7.2 | Fine degli interventi con il ripopolamento in 46 stazioni e la reintroduzione in n. 11 punti di immissione. Procambarus clarkii rimosso in 4 zone umide | ELEADE | Astigiano, CMTorino, Pineta, PoTorino, Ticino, TicinoLM | Fine degli interventi con il ripopolamento in 46 stazioni e di reintroduzione in n. 11 punti d’immissione. Procambarus clarkii rimosso in 4 zone umide.
2026 | 2020-12-01 | E1 | E.1.7 | Realizzazione della seconda conferenza stampa | Ticino | Astigiano, CMTorino, ELEADE, IDECO, Pineta, PoTorino, TicinoLM | 2° conferenza stampa realizzata
2026 | 2020-12-31 | A5 | - | Approvazione dell'aggiornamento dei Form Natura 2000 da parte del Ministero - MATTM | Ticino | CMTorino, ELEADE, IDECO, Pineta, PoTorino | Approvazione dell'aggiornamento dei Form Natura 2000 da parte del Ministero - MATTM
2026 | 2020-12-31 | A7 | A.7.1 | Realizzazione della 'Giornata del Pelobate - volontari per il LIFE' | Ticino | Astigiano, CMTorino, ELEADE, IDECO, Pineta, PoTorino, TicinoLM | Realizzazione della 'Giornata del Pelobate - volontari per il LIFE'
2026 | 2020-12-31 | C7 | C.7.1 C.7.2 | Redazione del Report annuale delle attività di ripopolamento e reintroduzione e contenimento 2026 | ELEADE | Astigiano, CMTorino, Pineta, PoTorino, Ticino, TicinoLM | Report annuale delle attività di ripopolamento e reintroduzione e contenimento 2026
2026 | 2020-12-31 | D3 | D.3.1 D.3.2 | Redazione del Report di monitoraggio del sesto anno | Pineta | ELEADE | Report monitoraggio sesto anno
2026 | 2020-12-31 | D4 | D.4.1 D.4.2 | Stesura Report di monitoraggio del sesto anno | Astigiano | ELEADE | Report monitoraggio sesto anno
2026 | 2020-12-31 | D5 | D.5.1 D.5.2 | Stesura del Report di monitoraggio del sesto anno per i siti IT1110021 e IT1110063 | CMTorino | ELEADE | Report monitoraggio sesto anno (IT1110021 e IT1110063)
2026 | 2020-12-31 | D6 | D.6.1 D.6.2 | Stesura del Report di monitoraggio del sesto anno per i siti IT1120013, IT1110050, IT1110019, IT1130004 | PoTorino | ELEADE | Report monitoraggio sesto anno (IT1120013, IT1110050, IT1110019, IT1130004)
2026 | 2020-12-31 | E1 | E.1.3 | Realizzazione e distribuzine di 2 video clip e di 1 documentario | Ticino | Astigiano, CMTorino, ELEADE, IDECO, Pineta, PoTorino, TicinoLM | 2 video clip e 1 documentario
2026 | 2020-12-31 | E1 | E.1.4 | Redazione del Layman's Report | Ticino | Astigiano, CMTorino, ELEADE, IDECO, Pineta, PoTorino, TicinoLM | Layman's Report
2026 | 2020-12-31 | E1 | E.1.6 | Realizzazione del workshop finale | Ticino | Astigiano, CMTorino, ELEADE, IDECO, Pineta, PoTorino, TicinoLM | Workshop finale
2026 | 2020-12-31 | E1 | E.1.7 | Raccolta della rassegna stampa (almeno 30 articoli) | Ticino | Astigiano, CMTorino, ELEADE, IDECO, Pineta, PoTorino, TicinoLM | Rassegna stampa (almeno 30 articoli)
2026 | 2020-12-31 | E2 | - | Stesura del Report di networking | Ticino | Astigiano, CMTorino, ELEADE, IDECO, Pineta, PoTorino, TicinoLM | Report di networking
2026 | 2020-12-31 | E2 | - | Presenza nel sito web di pagine di progetto che ospitano gli scambi di networking | Ticino | Astigiano, CMTorino, ELEADE, IDECO, Pineta, PoTorino, TicinoLM | Pagine del sito web che ospitano gli scambi di networking
2026 | 2020-12-31 | E3 | E.3.4 | Redazione dell'Analisi Finale di Replicabilità/Trasferibilità | Ticino | Astigiano, CMTorino, ELEADE, IDECO, Pineta, PoTorino, TicinoLM | Analisi Finale di Replicabilità/Trasferibilità
2026 | 2020-12-31 | F2 | - | Redazione dell'After-LIFE Conservation Plan | Ticino | Astigiano, CMTorino, ELEADE, IDECO, Pineta, PoTorino, TicinoLM | After-LIFE Conservation Plan
2027 | 2020-03-31 | F1 | F.1.1 | Stesura Final Report | IDECO | Astigiano, CMTorino, ELEADE, Pineta, PoTorino, Ticino, TicinoLM | Final Report
2027 | 2020-03-31 | F1 | F.1.2 | Aggiornamento della tabella degli indicatori | IDECO | Astigiano, CMTorino, ELEADE, Pineta, PoTorino, Ticino, TicinoLM | Tabella indicatori aggiornata
2027 | 2020-03-31 | F3 | - | Servizio di revisione contabile esterno | PoTorino | ELEADE | Audit Report
2027 | 2020-03-31 | F3 | - | Servizio di revisione contabile esterno | PoTorino | ELEADE | Audit Report

## Budget breakdown
|  | SPESE DI PROGETTO DA APPLICATION FORM | [10 empty] | SPESE DI PROGETTO RENDICONTATE
| AZIONE | Personale | Viaggio | Assistenza Esterna | Infrastrutture | Attrezzature | Acquisto terreni | Consumabili | Altro | TOTALE | Personale | Viaggio | Assistenza Esterna | Infrastrutture | Attrezzature | Consumabili | Altro | TOTALE | % Avanzamento | Risparmi di progetto
Ticino | A1 - Procedure amministrative per l'avvio del progetto | 20492 | [7 empty] | 20492 | 16806.7677
Ticino | A2 - Consultazione e sottoscrizione accordi con privati | 22298 |  | 5000 | [5 empty] | 27298
Ticino | A3 - Piano reintroduzione/ ripopolazione di Pelobates fuscus insubricus e Studio di fattibilità | 23769 |  | 160000 | [5 empty] | 183769
Ticino | A4 - Pianificazione esecutiva delle azioni C1-C6 | 104611 | 2500 | 114000 | [5 empty] | 221111
Ticino | A5 - Aggiornamento Natura 2000 Data Form | 10175 | [7 empty] | 10175
ELEADE | A6 - Monitoraggio ex-ante | 99298 | [7 empty] | 99298
Ticino | A7 - Formazione erpetologi junior e costituzione di una task force di volontari | 40973 |  | 5000 |  |  |  |  | 105000 | 150973
Ticino | A8 - Linee guida per la conservazione di Anfibi | 21777 |  | 5000 |  |  |  |  | 20000 | 46777
Ticino | B1 - Acquisto di terreni per ricostituzione habitat | 14522 |  |  |  |  | 54850 |  |  | 69372
Ticino | C1 - Incremento della funzionalità della rete ecologica ZSC IT2010011 | 16025 | 4000 | 7500 | 124385 | 15344 |  |  |  | 167254
TicinoLM | C2 - Interventi per la costituzione di un secondo nucleo riproduttivo nella ZSC IT1150001 | 7344 | 4000 | 3500 | 58319 |  |  |  |  | 73163
Pineta | C3 - Interventi per il rafforzamento della metapopolazione esistente e la costituzione di tre nuovi nuclei riproduttivi nella ZSC IT2020007 | 5335 | 4000 | 10000 | 254600 |  |  |  |  | 273935
Astigiano | C4 - Interventi per la costituzione di quattro nuovi nuclei riproduttivi nella ZSC IT1170003 | 6810 | 4000 | 13000 | 306470 |  |  |  |  | 330280
CMTorino | C5 - Interventi nelle ZSC IT1110021, IT1110047, IT1110035 e costituzione di una metapopolazione presso la ZSC IT1110063 | 9915 | 6000 | 12000 | 409000 |  |  |  |  | 436915
PoTorino | C6 - Potenziamento rete ecologica lungo la Dora Baltea, fra il fiume Po e l'Anfiteatro Morenico d'Ivrea | 9025 | 6000 | 20000 | 684020 |  |  |  |  | 719045
ELEADE | C7 - Ripopolamento e reintroduzione di P. fuscus insubricus e contenimento di astacofauna alloctona | 246738 | 44250 |  |  | 30678 |  | 14896 |  | 336562
Ticino | D1 - Monitoraggio ex-post e valutazione dell'efficacia delle azioni C1 e C7 | 47840 | 5000 | 55000 |  | 17733 |  | 9090 |  | 134663
TicinoLM | D2 - Monitoraggio e valutazione dell'efficacia C2 e C7 | 43448 | 5000 | 40000 | [5 empty] | 88448
Pineta | D3 - Monitoraggio e valutazione dell'efficacia C3 e C7 | 35920 | 5000 | 30000 | [5 empty] | 70920
Astigiano | D4 - Monitoraggio e valutazione dell'efficacia C4 e C7 | 52400 | 5000 | 12000 | [5 empty] | 69400
CMTorino | D5 - Monitoraggio e valutazione dell'efficacia C5 e C7 | 108816 | 15000 | 20000 | [5 empty] | 143816
PoTorino | D6 - Monitoraggio e valutazione dell'efficacia delle azioni C6 e C7 | 117220 | 15000 | 75000 | [5 empty] | 207220
IDECO | D7 - Monitoraggio e misurazione dell'impatto del progetto | 33990 | [7 empty] | 33990
Ticino | E1 - Attività di diffusione e sensibilizzazione | 109951 |  | 222200 |  |  |  |  | 58500 | 390651
Ticino | E2 - Networking | 13205 | 10200 | [6 empty] | 23405
Ticino | E3 - Strategia di replicabilità/ trasferibilità | 78023 |  | 2000 |  |  |  |  | 51000 | 131023
IDECO | F1 - Gestione del progetto e compilazione della tabella degli indicatori | 367953 | 9000 | [6 empty] | 376953
Ticino | F2 - Piano After LIFE | 22215 | [7 empty] | 22215
PoTorino | F3 - Audit | 4386 | [6 empty] | 14000 | 18386
Overheads | [9 empty] | 337583
TOTALE |  | 1694474 | 143950 | 811200 | 1836794 | 63755 | 54850 | 23986 | 248500 | 5215092 | [7 empty] | 0
QUADRO DI FINANZIAMENTO
Totale | 5215092
cof. UE | 3909739
contributo Beneficiari | 1065353
contributo Co-finaziatori | 240000

## Ticino
|  | Spese di progetto da Application Form | [8 empty] | Spese di progetto rendicontate
|  | Personale | Viaggi | Assistenza esterna | Infrastrutture | Attrezzature | Acquisto terreni | Consumabili | Altro | TOTALE (azione) | Personale | Viaggi | Assistenza esterna | Infrastrutture | Attrezzature | Acquisto terreni | Consumabili | Altro | TOTALE (azione)
A1 |  | 1850 | [7 empty] | 1850 | 2487.6023 | [7 empty] | 2487.6023
A2 |  | 4820 |  | 5000 | [5 empty] | 9820 | 4613.7738 | [7 empty] | 4613.7738
A3 |  | 7670 |  | 160000 | [5 empty] | 167670 | 2063.1353 | [7 empty] | 2063.1353
A4 |  | 8140 |  | 15000 | [5 empty] | 23140 | 3671.2627 | [7 empty] | 3671.2627
A5 |  | 4150 | [7 empty] | 4150 | 0 | [7 empty] | 0
A6 |  | 9100 | [7 empty] | 9100 | 841.4981 | [7 empty] | 841.4981
A7 |  | 13275 |  | 5000 |  |  |  |  | 30000 | 48275 | 404.9546 | [7 empty] | 404.9546
A8 |  | 5200 |  | 5000 |  |  |  |  | 20000 | 30200 | 21.7259 | [7 empty] | 21.7259
B1 |  | 7770 |  |  |  |  | 26350 |  |  | 34120 | 1184.2936 | [7 empty] | 1184.2936
C1 |  | 13225 |  | 7500 | 124385 | 15344 |  |  |  | 160454 | 1990.7873 | [7 empty] | 1990.7873
C7 |  | 8200 |  |  |  | 13930 |  | 2903 |  | 25033 | 675.5892 | [7 empty] | 675.5892
D1 |  | 14840 |  | 55000 |  | 17733 |  | 9090 |  | 96663 | 206.1607 | [7 empty] | 206.1607
E1 |  | 15975 |  | 80000 |  |  |  |  | 50000 | 145975 | 5270.1688 | [7 empty] | 5270.1688
E2 |  | 3475 | 7200 | [6 empty] | 10675 | 52.8357 | [7 empty] | 52.8357
E3 |  | 6600 |  | 2000 |  |  |  |  | 51000 | 59600 | [8 empty] | 0
F1 |  | 38250 | [7 empty] | 38250 | 5577.9859 | [7 empty] | 5577.9859
F2 |  | 3375 | [7 empty] | 3375 | 155.7595 | [7 empty] | 155.7595
F3 |  | 3650 | [7 empty] | 3650 | [8 empty] | 0
[10 empty] | Totale costi: | 29217.5336
Overheads: | 59195 | 169565 | 7200 | 334500 | 124385 | 47007 | 26350 | 11993 | 151000 | 931195
Totale | 931195
cof. UE | 558392
cofinanziamento personale strutturato | 86365
cofinanziamento overheades | 59195
risorse finanziare Ente | 67245
Cariplo | 150000
Snam | 10000
totale cofin. Ente | 212805

## Astigiano
|  | Spese di progetto da Application Form | [8 empty] | Spese di progetto rendicontate - DA AGGIORNARE
[20 empty] | Totale | 507918
[20 empty] | cof. UE | 365670
|  | Personale | Viaggi | Assistenza esterna | Infrastrutture | Attrezzature | Acquisto terreni | Consumabili | Altro | TOTALE (azione) | Personale | Viaggi | Assistenza esterna | Infrastrutture | Attrezzature | Acquisto terreni | Consumabili | Altro | TOTALE (azione) | cofinanziamento personale strutturato | 73020
A1 |  | 2034 | [7 empty] | 2034 | 2232.9044 | [7 empty] | 2232.9044 | cofinanziamento overheades | 33228
A2 |  | 1960 | [7 empty] | 1960 | 785.9095 | [7 empty] | 785.9095 | risorse finanziare Ente | 36000
A3 |  | 932 | [7 empty] | 932 | 293.645 | [7 empty] | 293.645 | totale cofin. Ente | 142248
A4 |  | 3622 |  | 20000 | [5 empty] | 23622 | 2881.9016 | [7 empty] | 2881.9016
A6 |  | 5930 | [7 empty] | 5930 | 339.8768 | [7 empty] | 339.8768
A7 |  | 1040 | [6 empty] | 12000 | 13040 | 76.1944 | [7 empty] | 76.1944
A8 |  | 2130 | [7 empty] | 2130 | [8 empty] | 0
B1 |  | 1829 | [7 empty] | 1829 | 321.3324 | [7 empty] | 321.3324
C4 |  | 4010 |  | 13000 | 306470 |  |  |  |  | 323480 | [8 empty] | 0
C7 |  | 4240 | [7 empty] | 4240 | [8 empty] | 0
D4 |  | 8600 |  | 12000 | [5 empty] | 20600 | [8 empty] | 0
E1 |  | 14888 |  | 29700 |  |  |  |  | 8500 | 53088 | 231.2349 | [7 empty] | 231.2349
E2 |  | 2630 | [7 empty] | 2630 | [8 empty] | 0
F1 |  | 15235 | [7 empty] | 15235 | 5692.749 | [7 empty] | 5692.749
F2 |  | 3940 | [7 empty] | 3940 | [8 empty] | 0
[10 empty] | Totale costi: | 12855.7478
Overheads: | 33228 | 73020 | 0 | 74700 | 306470 | 0 | 0 | 0 | 20500 | 507918
Assistenza esterna | Importi
A.4 | 20000 | Servizio per la progettazione ingegneristica preliminare, definitiva ed esecutiva degli interventi azione C4
C.4 | 13000 | Direzione lavori degli interventi azione C4
D.4 | 12000 | Incarico erpetolgo junior per attività di monitoraggio azione D4
E.1 | 18200 | Incarico ditta/esperti per le attività di educazione ambientale nelle scuole (26 classi/anno X 3 anni)
E.1 | 10000 | Organizzazione convegno con stakeholders ed evento educational con insegnanti: catering, materiali informativi di supporto, ecc.
E.1 | 1500 | Realizzazione di 1 notice board (obbligatoria)+ un roll up
Infrastrutture | Importi
C.4 | 306470
Altri costi | Importi
A.7 | 12000 | Rimborso spese per volontari task force (rimborsi spesa per attività su campo: costo 0,25€ al Km + costi eventuali materiali consumabili documetate con scontrini spesa)
E.1 | 8500 | Organizzazione 2 eventi locali, educational tour (catering + trasporto)

## CMTorino
|  | Spese di progetto da Application Form | [8 empty] | Spese di progetto da Application Form + AMENDMENT + letttera CINEA | [8 empty] | Spese di progetto rendicontate
|  | Personale | Viaggi | Assistenza esterna | Infrastrutture | Attrezzature | Acquisto terreni | Consumabili | Altro | TOTALE (azione) | Personale | Viaggi | Assistenza esterna | Infrastrutture | Attrezzature | Acquisto terreni | Consumabili | Altro | TOTALE (azione) | Personale | Viaggi | Assistenza esterna | Infrastrutture | Attrezzature | Acquisto terreni | Consumabili | Altro | TOTALE (azione)
A1 |  | 4668 | [7 empty] | 4668 | 4668 | [7 empty] | 4668 | 2224.0249 | [7 empty] | 2224.0249
A2 |  | 2110 | [7 empty] | 2110 | 2110 | [7 empty] | 2110 | 2539.3152 | [7 empty] | 2539.3152
A3 |  | 1667 | [7 empty] | 1667 | 1667 | [7 empty] | 1667 | 66.44 | [7 empty] | 66.44
A4 |  | 4466 |  | 12000 | [5 empty] | 16466 | 4466 |  | 12000 | [5 empty] | 16466 | 4984.2243 | [7 empty] | 4984.2243
A5 |  | 1905 | [7 empty] | 1905 | 1905 | [7 empty] | 1905 | [8 empty] | 0
A6 |  | 2860 | [7 empty] | 2860 | 2860 | [7 empty] | 2860 | 1134.795 | [7 empty] | 1134.795
A7 |  | 2145 | [6 empty] | 15000 | 17145 | 2145 | [6 empty] | 15000 | 17145 | 853.9028 | [7 empty] | 853.9028
A8 |  | 4064 | [7 empty] | 4064 | 4064 | [7 empty] | 4064 | [8 empty] | 0
B1 |  | 1978 |  |  |  |  | 19000 |  |  | 20978 | 1978 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1978 | 347.4078 | [7 empty] | 347.4078
C5 |  | 7115 |  | 12000 | 409000 |  |  |  |  | 428115 | 7115 |  | 12000 | 409000 |  |  |  |  | 428115 | [8 empty] | 0
C7 |  | 3810 | [7 empty] | 3810 | 3810 | [7 empty] | 3810 | [8 empty] | 0
D5 |  | 10956 |  | 20000 | [5 empty] | 30956 | 10956 |  | 20000 | [5 empty] | 30956 | [8 empty] | 0
E1 |  | 14870 |  | 5000 | [5 empty] | 19870 | 14870 |  | 5000 | [5 empty] | 19870 | [8 empty] | 0
E3 |  | 3075 | [7 empty] | 3075 | 3075 | [7 empty] | 3075 | [8 empty] | 0
F1 |  | 14680 | [7 empty] | 14680 | 14680 | [7 empty] | 14680 | 2393.0648 | [7 empty] | 2393.0648
F2 |  | 3740 | [7 empty] | 3740 | 3740 | [7 empty] | 3740 | [8 empty] | 0
[10 empty] | Totale costi: | [8 empty] | Totale costi:
Overheads: | 38997 | 84109 | 0 | 49000 | 409000 | 0 | 19000 | 0 | 15000 | 615106 | 84109 | 0 | 49000 | 409000 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 596106
Totale | 615106 | [9 empty] | Totale | 596106
cof. UE | 461329.5 | [9 empty] | cof. UE | 443572
cofinanziamento personale | 84109 | [9 empty] | cofinanziamento personale | 84109
cofinanziamento overheades | 38997 | [9 empty] | cofinanziamento overheades | 38997
risorse finanziare Ente | 29672.25 | [9 empty] | risorse finanziare Ente | 29427
totale cofin. Ente | 153776.5 | [9 empty] | totale cofin. Ente | 152533
Note on R13: Federica: AMENDEMENT: Spostamento 19.000 a ELEADE

## ELEADE
|  | Spese di progetto da Application Form | [10 empty] | Spese di progetto da Application Form + AMENDMENT + letttera CINEA | [8 empty] | Spese di progetto rendicontate
|  | Personale | Viaggi | Assistenza esterna | Infrastrutture | Attrezzature | Acquisto terreni | Consumabili | Altro | TOTALE (azione) |  |  | Personale | Viaggi | Assistenza esterna | Infrastrutture | Attrezzature | Acquisto terreni | Consumabili | Altro | TOTALE (azione) | Personale | Viaggi | Assistenza esterna | Infrastrutture | Attrezzature | Acquisto terreni | Consumabili | Altro | TOTALE (azione)
A1 |  | 1500 | [7 empty] | 1500 |  | A1 | 1500 | [7 empty] | 1500 | 1912.5 | [7 empty] | 1912.5
A2 |  | 3300 | [7 empty] | 3300 |  | A2 | 3300 | [7 empty] | 3300 | 1912.5 | [7 empty] | 1912.5
A3 |  | 4500 | [7 empty] | 4500 |  | A3 | 4500 | [7 empty] | 4500 | 1282.5 | [7 empty] | 1282.5
A4 |  | 79800 | 2500 | [6 empty] | 82300 |  | A4 | 79800 | 2500 | [6 empty] | 82300 | 24907.5 | [7 empty] | 24907.5
A5 |  | 1080 | [7 empty] | 1080 |  | A5 | 1080 | [7 empty] | 1080 | [8 empty] | 0
A6 |  | 69000 | [7 empty] | 69000 |  | A6 | 69000 | [7 empty] | 69000 | 43143.625 | [7 empty] | 43143.625
A7 |  | 9000 | [7 empty] | 9000 |  | A7 | 9000 | [7 empty] | 9000 | 2992.5 | [7 empty] | 2992.5
A8 |  | 1800 | [7 empty] | 1800 |  | A8 | 1800 | [7 empty] | 1800 | [8 empty] | 0
B1 | [11 empty] | B1 | 0 |  |  |  |  | 19000 |  |  | 19000
C1 |  | 2800 | 4000 | [6 empty] | 6800 |  | C1 | 2800 | 4000 | [6 empty] | 6800 | [8 empty] | 0
C2 |  | 2800 | 4000 | [6 empty] | 6800 |  | C2 | 2800 | 4000 | [6 empty] | 6800
C3 |  | 2800 | 4000 | [6 empty] | 6800 |  | C3 | 2800 | 4000 | [6 empty] | 6800
C4 |  | 2800 | 4000 | [6 empty] | 6800 |  | C4 | 2800 | 4000 | [6 empty] | 6800 | 765
C5 |  | 2800 | 6000 | [6 empty] | 8800 |  | C5 | 2800 | 6000 | [6 empty] | 8800
C6 |  | 2800 | 6000 | [6 empty] | 8800 |  | C6 | 2800 | 6000 | [6 empty] | 8800 | 315
C7 |  | 216800 | 44250 |  |  | 16748 |  | 11993 |  | 289791 |  | C7 | 216800 | 22250 | 22000 |  | 0 |  | 28741 |  | 289791 | 42523.75 | [7 empty] | 42523.75
D1 |  | 33000 | 5000 | [6 empty] | 38000 |  | D1 | 33000 | 5000 | [6 empty] | 38000 | 135 | [7 empty] | 135
D2 |  | 33000 | 5000 | [6 empty] | 38000 |  | D2 | 33000 | 5000 | [6 empty] | 38000
D3 |  | 33000 | 5000 | [6 empty] | 38000 |  | D3 | 33000 | 5000 | [6 empty] | 38000
D4 |  | 43800 | 5000 | [6 empty] | 48800 |  | D4 | 43800 | 5000 | [6 empty] | 48800
D5 |  | 97860 | 15000 | [6 empty] | 112860 |  | D5 | 97860 | 15000 | [6 empty] | 112860
D6 |  | 101900 | 15000 | [6 empty] | 116900 |  | D6 | 101900 | 15000 | [6 empty] | 116900
E1 |  | 3600 | [7 empty] | 3600 |  | E1 | 3600 | [7 empty] | 3600 | 585 | [7 empty] | 585
E2 |  | 3600 | 2000 | [6 empty] | 5600 |  | E2 | 3600 | 2000 | [6 empty] | 5600 | 45 | [7 empty] | 45
E3 |  | 18000 | [7 empty] | 18000 |  | E3 | 18000 | [7 empty] | 18000 | [8 empty] | 0
F1 |  | 13500 | [7 empty] | 13500 |  | F1 | 13500 | [7 empty] | 13500 | 3093.75 | [7 empty] | 3093.75
F2 |  | 1800 | [7 empty] | 1800 |  | F2 | 1800 | [7 empty] | 1800 | [8 empty] | 0
F3 | [8 empty] | 6000 | 6000 |  | F3 | [7 empty] | 6000 | 6000 | [8 empty] | 0
[10 empty] | Totale costi: | [10 empty] | Totale costi:
Overheads: | 66369 | 786640 | 126750 | 0 | 0 | 16748 | 0 | 11993 | 6000 | 1014500 |  | 66369 | 786640 | 104750 | 22000 | 0 | 0 | 19000 | 28741 | 6000 | 1033500
Totale | 1014500 | [9 empty] | Totale | 1033500 | In R2a: | [5 empty] | OVH in % | 64268.908
cof. UE | 948131 | [9 empty] | cof. UE | 965888 | 948131 | [6 empty] | -2100.092
totale cofin. Ente | 66369 | [9 empty] | totale cofinanziamento Ente | 67612 | 85369
Nota Fede: si sistemano poi con Pineta?
Note on S13: Federica: AMENDMENT: Spostamento da CMTO a ELEADE per acquisto terreni
Note on O20: Federica: 1° lettera CINEA: I consider acceptable your request to rent an apartment in the project sites for the herpetologists that will carry out the monitoring activities in the field, in order to optimise timing and to reduce carbon footprint; therefore, €22,000 foreseen for Action C7 in the travel category will be registered in the external assistance category for the same action.
Note on P20: Federica: 1° lettera CINEA: I consider acceptable your request to rent an apartment in the project sites for the herpetologists that will carry out the monitoring activities in the field, in order to optimise timing and to reduce carbon footprint; therefore, €22,000 foreseen for Action C7 in the travel category will be registered in the external assistance category for the same action.
Note on T20: Federica: Lettera 2: Inoltre, anche i costi del beneficiario associato Eleade Società Coop. (ELEADE), previsti nella categoria attrezzature per l'attività di riproduzione/riassortimento (per un totale di 16.748 euro), saranno registrati nella categoria dei materiali di consumo perché non sono inclusi nel registro dei beni durevoli dell'azienda. Si prega di notare che la decisione finale sull'ammissibilità di questi costi sarà presa solo nella fase della relazione finale. Si prega di giustificare tutte queste modifiche nel Rapporto intermedio e di verificare il rispetto dell'articolo II.22 Trasferimento di budget delle Condizioni generali.

## IDECO
|  | Spese di progetto da Application Form | [8 empty] | Spese di progetto rendicontate
|  | Personale | Viaggi | Assistenza esterna | Infrastrutture | Attrezzature | Acquisto terreni | Consumabili | Altro | TOTALE (azione) | Personale | Viaggi | Assistenza esterna | Infrastrutture | Attrezzature | Acquisto terreni | Consumabili | Altro | TOTALE (azione)
A1 |  | 2642 | [7 empty] | 2642 | 3012.61 | [7 empty] | 3012.61
A2 |  | 2280 | [7 empty] | 2280 | 700 | [7 empty] | 700
A3 |  | 2280 | [7 empty] | 2280 | 787.5 | [7 empty] | 787.5
A4 |  | 2280 | [7 empty] | 2280 | 875 | [7 empty] | 875
A7 |  | 1750 | [7 empty] | 1750 | 700 | [7 empty] | 700
A8 |  | 3500 | [7 empty] | 3500 | [8 empty] | 0
D7 |  | 33990 | [7 empty] | 33990 | 3937.5 | [7 empty] | 3937.5
E1 |  | 55760 |  | 46000 | [5 empty] | 101760 | 1225 | [7 empty] | 1225
E2 |  | 3500 | 1000 | [6 empty] | 4500 | [8 empty] | 0
E3 |  | 44420 | [7 empty] | 44420 | [8 empty] | 0
F1 |  | 249800 | 9000 | [6 empty] | 258800 | 48971.99 | [7 empty] | 48971.99
F2 |  | 2830 | [7 empty] | 2830 | [8 empty] | 0
Totale costi:
Overheads: | 32272 | 405032 | 10000 | 46000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 493304 | 60209.6
Totale | 493304
cof. UE | 461031 | [9 empty] | Aggiornate al
Totale cofin. Ente | 32273

## Pineta
|  | Spese di progetto da Application Form | [10 empty] | Spese di progetto da Application Form + AMENDMENT + letttera CINEA | [8 empty] | Spese di progetto rendicontate
|  | Personale | Viaggi | Assistenza esterna | Infrastrutture | Attrezzature | Acquisto terreni | Consumabili | Altro | TOTALE (azione) |  |  | Personale | Viaggi | Assistenza esterna | Infrastrutture | Attrezzature | Acquisto terreni | Consumabili | Altro | TOTALE (azione) | Personale | Viaggi | Assistenza esterna | Infrastrutture | Attrezzature | Acquisto terreni | Consumabili | Altro | TOTALE (azione)
A1 |  | 3156 | [7 empty] | 3156 |  | A1 | 3156 | [7 empty] | 3156 | 1231.18 | [7 empty] | 1231.18
A2 |  | 3564 | [7 empty] | 3564 |  | A2 | 3564 | [7 empty] | 3564 | 1795.66 | [7 empty] | 1795.66
A3 |  | 2062 | [7 empty] | 2062 |  | A3 | 2062 | [7 empty] | 2062 | [8 empty] | 0
A4 |  | 2895 |  | 25000 | [5 empty] | 27895 |  | A4 | 2895 |  | 25000 | [5 empty] | 27895 | 2062.46 | [7 empty] | 2062.46
A5 |  | 1460 | [7 empty] | 1460 |  | A5 | 1460 | [7 empty] | 1460 | [8 empty] | 0
A6 |  | 3504 | [7 empty] | 3504 |  | A6 | 3504 | [7 empty] | 3504 | 121.08 | [7 empty] | 121.08
A7 |  | 5455 | [6 empty] | 10000 | 15455 |  | A7 | 5455 | [6 empty] | 10000 | 15455 | [8 empty] | 0
A8 |  | 2895 | [7 empty] | 2895 |  | A8 | 2895 | [7 empty] | 2895 | [8 empty] | 0
C3 |  | 2535 |  | 10000 | 254600 |  |  |  |  | 267135 |  | C3 | 2535 |  | 10000 | 228600 |  | 27820 |  |  | 268955 | 282.52 | [7 empty] | 282.52
C7 |  | 2920 | [7 empty] | 2920 |  | C7 | 2920 | [7 empty] | 2920 | [8 empty] | 0
D3 |  | 2920 |  | 30000 | [5 empty] | 32920 |  | D3 | 2920 |  | 30000 | [5 empty] | 32920 | [8 empty] | 0
E1 |  | 876 |  | 24000 | [5 empty] | 24876 |  | E1 | 876 |  | 24000 | [5 empty] | 24876 | 260.96 | [7 empty] | 260.96
F1 |  | 16640 | [7 empty] | 16640 |  | F1 | 16640 | [7 empty] | 16640 | 2939.08 | [7 empty] | 2939.08
F2 |  | 3045 | [7 empty] | 3045 |  | F2 | 3045 | [7 empty] | 3045 | 398.25 | [7 empty] | 398.25
| 28526.89 | [8 empty] | Totale costi: |  | 26706.89 | [8 empty] | Totale costi:
Overheads: | 28526 | 53927 | 0 | 89000 | 254600 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 436053 | Overheads: | 26706.89 | 53927 | 0 | 89000 | 228600 | 0 | 27820 | 0 | 10000 | 436053.89
| -0.89 | [8 empty] | 436053 |  | 0
Totale | 436053 | [8 empty] | 0 | Totale | 436053.89
cof. UE | 277600 | [9 empty] | cof. UE | 277600
cofinanziamento personale strutturato | 53927 | [9 empty] | cofinanziamento personale strutturato | 53927
cofinanziamento overheades | 28526 | [9 empty] | cofinanziamento overheades | 26706.89
risorse finanziare Ente | 36000 | [9 empty] | risorse finanziare Ente | 37820
Cariplo | 40000 | [9 empty] | Cariplo | 40000
Totale cofin. Ente | 158453 | [9 empty] | Totale cofin. Ente | 158453.89
-4000
[6 empty] | ha | 0.983
[6 empty] | €/ha | -4069.176
-4000
4000
0
22380
21999.54
25999.54
Note on R13: Federica: AMENDMENT:26000 spostati im acquisto terreni
Note on T13: 26.000 + quota compensativa per recuperare la detrazione degli OH che non si calcolano su le spese di acquisto terreni

## PARCOPO
|  | Spese di progetto da Application Form | [10 empty] | Spese di progetto da Application Form + AMENDMENT + letttera CINEA | [8 empty] | Spese di progetto rendicontate
|  | Personale | Viaggi | Assistenza esterna | Infrastrutture | Attrezzature | Acquisto terreni | Consumabili | Altro | TOTALE (azione) |  |  | Personale | Viaggi | Assistenza esterna | Infrastrutture | Attrezzature | Acquisto terreni | Consumabili | Altro | TOTALE (azione) | Personale | Viaggi | Assistenza esterna | Infrastrutture | Attrezzature | Acquisto terreni | Consumabili | Altro | TOTALE (azione)
A1 |  | 1876 | [7 empty] | 1876 |  | A1 | 1876 | [7 empty] | 1876 | 1582.8268 | [7 empty] | 1582.8268
A2 |  | 4264 | [7 empty] | 4264 |  | A2 | 4264 | [7 empty] | 4264 | 923.1826 | [7 empty] | 923.1826
A3 |  | 2542 | [7 empty] | 2542 |  | A3 | 2542 | [7 empty] | 2542 | 786.0098 | [7 empty] | 786.0098
A4 |  |  |  | 35000 | [5 empty] | 35000 |  | A4 |  |  | 35000 | [5 empty] | 35000 | 3067.1869 | [7 empty] | 3067.1869
A5 |  | 1580 | [7 empty] | 1580 |  | A5 | 1580 | [7 empty] | 1580 | 791.9395 | [7 empty] | 791.9395
A6 |  | 5220 | [7 empty] | 5220 |  | A6 | 5220 | [7 empty] | 5220 | 4061.8077 | [7 empty] | 4061.8077
A7 |  | 5440 | [6 empty] | 28000 | 33440 |  | A7 | 5440 | [6 empty] | 28000 | 33440 | 268.0208 | [7 empty] | 268.0208
A8 |  | 958 | [7 empty] | 958 |  | A8 | 958 | [7 empty] | 958 | 381.0797 | [7 empty] | 381.0797
B1 |  | 2945 |  |  |  |  | 9500 |  |  | 12445 |  | B1 | 2945 |  |  |  |  | 9500 |  |  | 12445 | 177.5289 | [7 empty] | 177.5289
C6 |  | 6225 |  | 20000 | 684020 |  |  |  |  | 710245 |  | C6 | 6225 |  | 704020 | [5 empty] | 710245 | 4381.4518 | [7 empty] | 4381.4518
C7 |  | 4420 | [7 empty] | 4420 |  | C7 | 4420 | [7 empty] | 4420 | [8 empty] | 0
D6 |  | 15320 |  | 75000 | [5 empty] | 90320 |  | D6 | 15320 |  | 75000 | [5 empty] | 90320 | [8 empty] | 0
E1 |  | 2446 |  | 14000 | [5 empty] | 16446 |  | E1 | 2446 |  | 14000 | [5 empty] | 16446 | 1403.0578 | [7 empty] | 1403.0578
E3 |  | 3624 | [7 empty] | 3624 |  | E3 | 3624 | [7 empty] | 3624 | [8 empty] | 0
F1 |  | 9752 | [7 empty] | 9752 |  | F1 | 9752 | [7 empty] | 9752 | 3062.433 | [7 empty] | 3062.433
F2 |  | 920 | [7 empty] | 920 |  | F2 | 920 | [7 empty] | 920 | [8 empty] | 0
F3 |  | 736 | [6 empty] | 8000 | 8736 |  | F3 | 736 | [6 empty] | 8000 | 8736 | [8 empty] | 0
[10 empty] | Totale costi: | [10 empty] | Totale costi:
Overheads: | 65260 | 68268 | 0 | 144000 | 684020 | 0 | 9500 | 0 | 36000 | 1007048 | Overheads: | 65260 | 68268 | 0 | 828020 | 0 | 0 | 9500 | 0 | 36000 | 1007048 | 20886.5252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20886.5252
Totale | 1007048 | [9 empty] | Totale | 1007048
cof. UE | 755286 | [9 empty] | cof. UE | 755286
cofinanziamento personale strutturato | 68268 | [9 empty] | cofinanziamento personale strutturato | 68268
cofinanziamento overheades | 65260 | [9 empty] | cofinanziamento overheades | 65260
risorse finanziare Ente | 118234 | [9 empty] | risorse finanziare Ente | 118234
Totale cofin. Ente | 251762 | [9 empty] | Totale cofin. Ente | 251762
Note on Q14: Federica: 2 lettera: I acknowledge that the costs of the AB PoTorino, foreseen under the infrastructure category (684,020.00€ related to Action C6), will be registered in the external assistance category, because they are not treated as capital expenditure in accordance with the applicable tax and accounting rules (as foreseen by article II.19.2 of General Conditions).

## TicinoLM
|  | Spese di progetto da Application Form | [8 empty] | Spese di progetto rendicontate
|  | Personale | Viaggi | Assistenza esterna | Infrastrutture | Attrezzature | Acquisto terreni | Consumabili | Altro | TOTALE (azione) | Personale | Viaggi | Assistenza esterna | Infrastrutture | Attrezzature | Acquisto terreni | Consumabili | Altro | TOTALE (azione)
A1 |  | 2766 | [7 empty] | 2766 | 2123.1194 | [7 empty] | 2123.1194
A3 |  | 2116 | [7 empty] | 2116 | 495.8571 | [7 empty] | 495.8571
A4 |  | 3408 |  | 7000 | [5 empty] | 10408 | 3640.3333 | [7 empty] | 3640.3333
A6 |  | 3684 | [7 empty] | 3684 | 757.7444 | [7 empty] | 757.7444
A7 |  | 2868 | [6 empty] | 10000 | 12868 | 230.6466 | [7 empty] | 230.6466
A8 |  | 1230 | [7 empty] | 1230 | [8 empty] | 0
C2 |  | 4544 |  | 3500 | 58319 |  |  |  |  | 66363 | [8 empty] | 0
C7 |  | 6348 | [7 empty] | 6348 | [8 empty] | 0
D2 |  | 10448 |  | 40000 | [5 empty] | 50448 | [8 empty] | 0
E1 |  | 1536 |  | 23500 | [5 empty] | 25036 | 389.9765 | [7 empty] | 389.9765
E3 |  | 2304 | [7 empty] | 2304 | [8 empty] | 0
F1 |  | 10096 | [7 empty] | 10096 | 3592.7647 | [7 empty] | 3592.7647
F2 |  | 2565 | [7 empty] | 2565 | [8 empty] | 0
Totale costi:
Overheads: | 13736 | 53913 | 0 | 74000 | 58319 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 209968
Totale | 209968
cof. UE | 82300
cofinanziamento personale strutturato | 53913
cofinanziamento overheades | 13736
risorse finanziare Ente | 20019
Cariplo | 40000
Totale cofin. Ente | 127668

## Foglio1
A4 - Pianificazione esecutiva delle azioni C1-C6
Beneficiario | Progettazione e % su importo lavori | DL e % su importo lavori | Base d'asta per gara e % su importo lavori | Importo Interventi Azioni C | Supporto Eleade progettazione | Supporto Eleade DL
Ticino | 15000 (12%) | 7500 (6%) | 22500 (18%) | 124385 | A- B
Astigiano | 20000 (7%) | 13000 (4%) | 33000 (11%) | 306470 | A- B
CMTorino | 12000 (3%) | 12000 (3%) | 24000 (6%) | 409000 | A- B
Pineta | 25000 (10%) | 10000 (4%) | 35000 (14%) | 254600 | A- B
PoTorino | 35000 (5%) | 20000 (3%) | 55000 (8%) | 684020 | A- B
TicinoLM | 7000 (12%) | 3500 (6%) | 10500 (18%) | 58319 | A- B
Livelli si supporto
A- preparazione di schede tecniche contenenti breve descrizione degli interventi da progettare e indicazioni tecniche a supporto della progettazione
B- supporto al RUP in fase di progettazione con il ruolo di supervisione e accettazione della progettazione da un punto di vista tecnico

## Trasferimenti Partner
All beneficiaries total
Total costs of actions in € (including overheads) | Member state code | Beneficiary short name | Beneficiary's own contribution in € | Amount of EU contribution requested in €
5215092 |  |  | 1065353 | 3909739
Coordinating beneficiary's contribution | [5 empty] | AMENDMENT
Total costs of actions in € (including overheads) | Member state code | Beneficiary short name | Beneficiary's own contribution in € | Amount of EU contribution requested in € | Total costs of actions in € (including overheads) | Beneficiary's own contribution in € | Amount of EU contribution requested in € |  |  |  | 1st prefin. | 2nd paym. | Balance | Rendicon-tato al 31/01/2022 | Diff | Rendicon-tato al 31/01/2023 | Diff
931195 | IT | Ticino | 212805 | 558392 | 931195 | 212805 | 558392 |  |  |  | 223356.8 | 63841.5 | 271193.7 | 46517.05 | 176839.75 |  | 223356.8 | 0%
Associated beneficiaries contributions | [5 empty] | AMENDMENT |  |  |  |  | 40%
Total costs of actions in € (including overheads) | Member state code | Beneficiary short name | Beneficiary's own contribution in € | Amount of EU contribution requested in € | Total costs of actions in € (including overheads) | Beneficiary's own contribution in € | Amount of EU contribution requested in € |  |  |  | 1st prefin. | 2nd paym. |  | Rendicon-tato al 31/01/2022 | Diff | Rendicon-tato al 31/01/2023 | Diff
4283897 |  |  | 852548 | 3351347
507918 | IT | Astigiano | 142248 | 365670 | 507918 | 142248 | 365670 | 1942185 | Tot pubblici |  | 146268 | 42674.4 | 176727.6 | 13690.18 | 132577.82 |  | 146268 | 0%
615106 | IT | CMTorino | 153776 | 461329 | 596106 | 152533 | 443572 |  |  |  | 184531.6 | 45759.9 | 213280.5 | 15379.88 | 169151.72 |  | 184531.6 | 0%
1014500 | IT | ELEADE | 66369 | 948131 | 1033500 | 67612 | 965888 | 1409162 | Tot privati |  | 379252.4 | 20283.6 | 566352 | 158462.5 | 220789.9 |  | 379252.4 | 0%
493304 | IT | IDECO | 32272 | 461031 | 493304 | 32272 | 461031 |  |  |  | 184412.4 | 9681.6 | 266937 | 90140.72 | 94271.68 |  | 184412.4 | 0%
436053 | IT | Pineta | 118453 | 277600 | 436053 | 118453 | 277600 |  |  |  | 111040 | 35535.9 | 131024.1 | 7663.44 | 103376.56 |  | 111040 | 0%
1007048 | IT | PoTorino/ParcoPo | 251762 | 755286 | 1007048 | 251762 | 755286 |  |  |  | 302114.4 | 75528.6 | 377643 | 22320.53 | 279793.87 |  | 302114.4 | 0%
209968 | IT | TicinoLM | 87668 | 82300 | 209968 | 87668 | 82300 |  |  |  | 32920 | 26300.4 | 23079.6 | 11458.05 | 21461.95 |  | 32920 | 0%
|  |  | TOT prog | 3909739 | 5215092 | 1065353 | 3909739 |  |  | TOT | 1563895.6 | 319605.9 | 2026237.5 | 365632.35 | 1198263.25 | 0 | 1563895.6 | 0%
Co-Financiers contributions | [9 empty] | Chek | 1563895.6 |  |  |  |  | Da aggiornare
Amount f co-financing in € | Co-financier's name |  |  |  | Suddivisione cofin? | [6 empty] | Verificare che 2° tranche UE non sia il 40%
240000 |  |  |  | Ticino | 159998
230000 | Cariplo |  |  | Astigiano | 0
10000 | SNAM |  |  | CMTorino | 1
|  |  |  | ELEADE | 0
|  |  |  | IDECO | 1
|  |  |  | Pineta | 40000
|  |  |  | PoTorino/ParcoPo | 0
|  |  |  | TicinoLM | 40000
|  |  |  | TOT | 240000